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Innledning
Norsk Senter for menneskerettigheters (SMR) virksomhet fordeler seg på fire områder: forskning, undervisning, virksomheten som nasjonal institusjon for menneskerettigheter og internasjonal programvirksomhet. Det er omtrent 60 tilsatte ved Senteret.

Senteret har for tiden 14 vitenskapelig ansatte/forskere, to postdoc’er, samt sju stipendiater. Forskerne dekker fagområdene rettsvitenskap, statsvitenskap, antropologi og filosofi. SMRs forskningsstrategi fastslår at Senteret skal være et internasjonalt ledende forskningsmiljø på internasjonale menneskerettigheter. Strategien fokuserer på fire tematiske områder: (1) Menneskerettigheter og makt, (2) Menneskerettigheter og utvikling, (3) Menneskerettigheter og mangfold, og (4) Menneskerettigheter og konflikter. Arbeidet med å implementere forskningsstrategien gjennom å utarbeide konkrete forskningsprosjekter innenfor de prioriterte områdene, utvikle de internasjonale forskernettverkene og søke ekstern finansiering til prosjektene vil fortsette, med sikte på å øke antall forskningspublikasjoner i anerkjente tidsskrifter og på framstående forlag. Det vil også fortsatt være en viktig oppgave å sikre nyrekruttering. Det er videre en oppgave å delta i Universitetets arbeid med faglige forskningsprioriteringer og å knytte forskningsvirksomheten ved SMR til de tematisk baserte forskergruppene ved Det juridiske fakultet.

På undervisningssiden ble det første kullet ved SMRs 2-årige masterprogram i The Theory and Practice of Human Rights uteksaminert våren 2006. Programmet skal sikre en flerfaglig tilnærming til studiet av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonenes begrunnelse, innhold og virkninger på et kvalitativt høyt nivå, utnytte SMRs samlede undervisningsressurser, knytte undervisningen til SMRs forskningsstrategi og integrere praksisundervisningen i den ordinære undervisningen. Innholdet i valgfaget Internasjonale menneskerettigheter ved Juridisk fakultet vil bli gjennomgått og undervisningen i valgfaget Krigens folkerett/internasjonal humanitærrett vil bli videreført. Videre vil SMR i samarbeid med andre fakulteter ved UiO videreutvikle studietilbud hvor våre vitenskapelig ansatte innen samfunnsfag og humaniora benyttes i undervisningen ved disse fakultetene. På PhD-nivå samarbeider SMR sammen med andre nordiske institusjoner om å opprettholde kurstilbud. Senteret driver flere etter- og videreutdanningstilbud (EVU), bl.a. tilbys kurs i barnekonvensjonen, lærerkurs i internasjonale menneskerettigheter og kurstilbud for journalister.

SMR oppnådde i 2006 internasjonal akkreditering som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Videre inneholder statsbudsjettet for 2007 for første gang en øremerking av midler til SMRs virksomhet som NI. SMR vil fortsatt styrke sin rolle som NI, både gjennom styrket bemanning og økt aktivitet. Årbok om menneskerettigheter for 2004 og 2005 er utgitt og nye årbøker planlegges. Det er videre en prioritert oppgave for SMR å utarbeide høringsuttalelser om de menneskerettslige sidene av nye lovforslag. Senteret vil ta initiativ til å utrede menneskerettslige spørsmål, arrangere seminarer om menneskerettslige problemstillinger av interesse i offentligheten og delta i den menneskerettslige debatten i massemediene. Senterets karakter av forskningsinstitusjon innebærer at SMRs stemme bør skille seg ut fra stemmene til andre menneskerettighetsaktører. SMR og Lovdata 
inngikk i 2006 et samarbeid om å legge ut oversatte sammendrag av viktige avgjørelser fra Europarådets menneskerettighetsdomstol på internett gjennom Lovdatas portal. Denne aktiviteten videreføres i 2007. En strategisk femårsplan for NI utarbeides med sikte på vedtakelse av SMRs styre høsten 2007.

SMRs bibliotek inneholder den mest omfattende samlingen av menneskerettighetslitteratur i landet og Senteret skal fortsatt sørge for at samlingen er tilgjengelig på den mest effektive måten for interne og eksterne brukere.

SMRs internasjonale programvirksomhet har som overordnet mål å fremme respekt for internasjonale menneskerettigheter og demokratisering i andre land. SMR har i dag flere langsiktige og relativt omfattende internasjonale programmer rettet mot enkeltland (Kina, Indonesia og Sør-Afrika) eller spesifikke tema (NORDEM). Nytt i 2006 er at SMR har fått i oppgave av Den internasjonale straffedomstol (ICC) å vedlikeholde og utvikle domstolens omfattende datasamling over internasjonale konvensjoner, rettsavgjørelser m.v. innen internasjonal strafferett, samt et databasert redskap for etterforskning av internasjonale forbrytelser (ICC Legal Tools). Dette programmet bidrar i tillegg til SMRs forskningsmessige satsing innen internasjonal humanitær rett. Senteret har også sekretariatet for Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet. SMR vil utarbeide en overordnet strategi for vår internasjonale programvirksomhet slik at det oppnås økt gjensidig styrking i forhold til SMRs øvrige virksomhet, først og fremst forskning og undervisning.


Geir Ulfstein


Direktør

Forskning
1.1 Iverksetting av forskningsstrategien.

I 2007 fortsetter arbeidet med å iverksette forskningsstrategien. Den har fire hovedområder:

· Menneskerettigheter og makt studerer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettsregler om menneskerettighetene, og menneskerettighetenes samfunnsmessige betydning. 

· Menneskerettigheter og utvikling studerer forholdet mellom menneskerettigheter og sosiale endringsprosesser. Dette området sammenfaller med fakultetets forskergruppe med samme navn so ledes av Bård Anders Andreassen, se under om forskergrupper.

· Menneskerettigheter og mangfold studerer utfordringene for møter mellom befolkningsgrupper med ulike etnisk, kulturell eller livssynsmessig tilhørighet. Tore Lindholm har i samarbeid med Kari Vogt, IKOS, startet opp en flerfaglig forskningsgruppe som skal studere ulike utfordringer og delproblemer relatert til integrasjon av innvandrere bosatt i Norge og andre vesteuropeiske land og som har muslimsk bakgrunn.

· Menneskerettigheter og konflikter studerer menneskerettigheter i konflikter og som instrument i fredsprosesser. Internasjonal humanitærrett regnes også til denne satsningen. Aktiviteten på dette området økte i 2006 gjennom flere tilsettinger, og i 2007 er et miljø godt etablert med en kjerne samlet i nye lokaler i Domus Nova.

1.2 Hovedmålsettinger

En overordnet målsetting er å øke antallet publikasjoner innen forskningsstrategiens områder i vel ansette vitenskapelige tidsskrifter og på gode forlag, og i samsvar med de som blir utpekt av Universitets- og høgskolerådet som de beste, 'nivå 2'. 

Viktige oppgaver for å oppnå dette målet og sikre rekrutteringen er dessuten:
· Utvikle de faglige miljøene på senteret og fakultetet for å sikre mer faglig diskusjon og konstruktiv kritikk om utkast til artikler og kapitler

· utvikle samarbeidet mellom senterets ulike aktiviteter – forskning, Nasjonal institusjon, og de internasjonale programmene

· sikre forskningsfinansiering

· utvikle nasjonale og internasjonale forskernettverk

· sikre fullføringen av doktorgradsprosjektene som nå er i gang

· rekruttere nye stipendiater og postdoc’er.

En langsiktig målsetting er å ha tilstrekkelig mange forskere ved SMR med velbegrunnede ambisjoner om å kunne konkurrere om status som Senter for fremragende forskning ved neste utlysning.

1.3 Tiltak

1.3.1 Utarbeidelse av forskningsprosjekter

Arbeidet med å konkretisere forskningsstrategien i forskningsprosjekter med ekstern finansiering innenfor fortsetter i 2007. Nasjonale og internasjonale søknader om midler vil i hovedsak ta sikte på å finansiere stipendiatstillinger og faglig berikende nettverk.

Forskningsledelsen skal etablere kanaler for gjensidig orientering om nettverk og utlysninger av søknader om finansiering fra norske og utenlandske kilder.

1.3.2 Intern organisering

Etter at fakultetets forskergrupper har funnet sin form er ordningen med å ha én leder for hver av forskningsstrategiens fire områder forlatt, for å unngå unødige strukturer. 

De to faggruppene – humaniora/samfunnsvitenskap og rettsvitenskap – skal møtes jevnlig som faglige forum for drøfting av utkast til artikler og kapitler fra forskerne, framleggelse av stipendiatarbeid, og andre faglige spørsmål.

Forsknings- og undervisningsutvalget fortsetter som en hovedarena for gjensidig informasjonsutveksling og drøfting av spørsmål der direktøren ønsker råd.

Forskerne skal samles på dagsseminarer 1 – 2 ganger for å drøfte fellestemaer, muligheter og utfordringer, så som formidlingsstrategier, samspill med NI-, undervisning og programvirksomhet, tidsstyring og prosjektledelse.

Forskerne må få dekket sine behov for gjensidig informasjon, også med ledelsen, uten for mange møter for den enkelte. Innsatsen må tilpasses og ivareta senterets forskningsadministrative personale og kapasitet.

1.3.3 Fakultetets forskergrupper

Senterledelsen vil arbeide for å koordinere fakultetets og senterets ulike aktiviteter for forskerne, for å hindre unødig kompleksitet og slik at tiltakene utfyller og forsterker hverandre. Når fakultetets forskergrupper øker virksomheten i løpet av 2007 må senterledelsen avklare senterets virksomhet løpende, særlig om iverksettelse av Forskningsstrategien. SMRs Bård Anders Andreassen leder forskergruppen MR og utvikling.

SMRs forskere er også aktivt med i forskergruppen Internasjonale relasjoner ved Det juridiske fakultet, gjennom forskergruppens tre undergrupper om selskaper i en globalisert verden, rettsteoretiske aspekter ved internasjonal rett og legitimitetsperspektiver i nyere folkerett. Marius Emberland leder gruppen. Sekretariatfunksjon for forskergruppen er overført til Institutt for offentlig rett i samråd med fakultetet og gruppens leder fom 2007.
Forskere fra SMR deltar også i forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn og Naturressursgruppen.

1.3.4 Individuelle forskningsplaner

Direktør og forskningsleder har årlige forskningssamtaler med hver enkelt forsker for å vurdere innfrielsen av fjorårets publiserings- og karriereplaner, og for å drøfte hvordan støtten fra senteret kan forbedres for å sikre årets publiseringsmålsettinger og forskerens akademiske merittering.

Virkemidler kan blant annet være:

· økonomiske insentiver

· skjerming fra lokale eller internasjonale henvendelser, reiser og møter;

· forsterke fagfellesskap lokalt i de to faggruppene (HUMSAM og rettsvitenskap), på fakultetet eller internasjonalt i form av seminarfremleggelser, nettverksbygging, gjesteforskeropphold eller reise;

· identifisere egnede tidsskrifter og spesialnumre; og

· utforske mulighetene for at annen pålagt virksomhet – undervisning, NI-arbeid og prosjektarbeid – kan føre til publikasjoner.

Forskningsleder har årlige samtaler med hver enkelt stipendiat for å vurdere innfrielsen av fjorårets publiserings- og karriereplaner, og for å drøfte hvordan støtten fra senteret kan forbedres for å sikre årets publiseringsmålsettinger og forskerens akademiske merittering.


1.4 Rettsvitenskapelig gruppe: Individuelle prosjekter

1.4.1 Girmachew Alemu Aneme

Overordnet mål: oppnå PhD grad 2007

Målsetting: In 2007 I will continue to work on my PhD project “The African Union: Rethinking the Prevention, Management and Resolution of Conflict in Africa”.

Aktiviteter: The activities that I will be engaged in 2006 are the following:

· Finalize the PhD thesis;

· Defense of the dissertation (time unknown).
1.4.2 Kirsti Strøm Bull 
Publiseringsresultat : kapittel i bok 
Aktivitet: Finnmarksloven – særlig om Finnmarkseiendommens disposisjonsadgang 
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø) 
(Periode): januar 2007 
 
Publiseringsresultat : Rettshistorien om fisket i Finnmark 
Aktivitet: utredning 
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Kystfiskeutvalget for Finnmark) 
(Periode): 2007 
(Kostnader/finansieringskilde: Fiskeridepartementet) 

Publiseringsresultat : Sørsamisk historie i norske og svenske rettssaler 
Aktivitet: kapittel i bok 
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Delta Press Patrick Huse) 
(Periode): mai 2007 
1.4.3 Ronald Craig
Xxxxxx

1.4.4 Asbjørn Eide (emeritus)

Xxxxxxxx

1.4.5 Marius Emberland (permisjon)

1.4.6 Jan Helgesen

Xxxxxxx

1.4.7 Cecilie Hellestveit (permisjon)

1.4.8 Njål Høstmælingen
Publiseringsresultat : Avhandling / Kristendomsundervisning i norsk offentlig skole /  

Aktivitet: Skriving 

(Periode): Skriving januar-juli 2007, publisering vår 2008
Publiseringsresultat : Artikkel / The reception of human rights in Norwegian legislation / inkorporering av menneskerettigheter i norsk rett 

Aktivitet: Skriving

(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Dansk institutt for menneskerettigheter)
(Periode): Skriving januar 2007, publisering mai 2007 

Publiseringsresultat : Skriftserie / Barns menneskerettigheter i lys av foresattes kolliderende menneskerettighetsbeskyttelse / - 

Aktivitet: Skriving
 (Periode): Januar-februar 2007
Publiseringsresultat : Artikkel / Barns menneskerettigheter i lys av foresattes kolliderende menneskerettighetsbeskyttelse / - 

Aktivitet: Skriving
 (Periode): Skriving oktober 2007, publisering våren 2008
Publiseringsresultat : Bok / Internasjonale menneskerettigheter / -
Aktivitet: Skriving (annen utgave)
 (Periode): Skriving november og desember 2007, publisering våren 2008
Publiseringsresultat : Bok / FNs konvensjon om barnets rettigheter / -
Aktivitet: Redigering og skriving
(Periode): Redigering august og september 2007, skriving september 2007, utgis våren 2008.
1.4.9 Morten Kinander

xxx
1.4.10 Maria Lundberg

Publication: Minorities, Autonomy and Development in China

Activity: Editing and contributing a paper 

Research Group or other Partner: NCHR, Local Chinese institutions: LSYN, IMASS, INS

Period: Jan. – Oct. 2007

Cost/Budgetary Source: NCHR/NORAD

Publication: Commentary on Policy/Law of Minority Languages in China 

Activity: Editing and contributing a paper

Research Group or other Partner: NCHR and State Ethnic Affairs Commission, of the P.R.C. (SEAC)

Period: Jan. – Oct. 2007

Cost/Budgetary Source: SEAC and NCHR/NORAD

Publication: Selected Papers and Policy/Law Recommendations on Minority Languages   

Activity: Editing and drafting the recommendations 

Research Group or other Partner: NCHR and SEAC

Period: Jan. – Dec. 2007

Cost/Budgetary Source: NCHR/NORAD and SEAC

Publication: Studies on Implementing Policies/laws on Linguistic Minorities in China  

Activity: Organizing and editing research contributions

Research Group or other Partner: NCHR and SEAC

Period: Jan. – Dec. 2007

Cost/Budgetary Source: SEAC and NORAD

Publication: Special issue of International Journal on Minority and Group Rights on Chinese regional national autonomy studies 

Activity: Editing and contributing a paper

Research Group or other Partner: LSYN, NCHR, INS, IMASS

Period: Jan. – June 2007

Cost/Budgetary Source: NCHR and NORAD

1.4.11 Gro Nystuen

xxxxxxx
1.4.12 Geir Ulfstein

Publiseringsresultat : Artikkel om ”International Framework for Environmental Decision-Making”, i Research Handbook in International Environmental Law, Edward Elgar Publishing Ltd. 

Publiseringsresultat : ”Constitutionalization of International Law”, bokprosjekt med Jan Klabbers og Anne Peters 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oppslagsartikler om:

- Human Rights, States Complaints

- Spitsbergen/Svalbard

- Jan Mayen
1.4.13 Zhang Xisheng

Activity: Finish the dissertation before the end of March; 

Finalize the dissertation from April to July after getting independent reader comments and “språkvask”; 
Deliver the final draft to the committee of oral exam in August; 
Dismantle the dissertation as separate papers and submit them to journals and magazines concerned when waiting for the evaluation of the dissertation of the committee. 
Defense of the dissertation (time unknown).
1.4.14 2.4.10 Zhou Yong

Publication: Minorities, Autonomy and Development in China

Activity: Editing and contributing a paper 

Research Group or other Partner: NCHR, LSYN, IMASS, INS

Period: Jan. – Oct. 2007

Publication: Commentary on Policy/Law of Minority Languages in China 

Activity: Editing and contributing a paper

Research Group or other Partner: NCHR and SEAC

Period: Jan. – Oct. 2007

Cost/Budgetary Source: SEAC and NCHR

Publication: Selected Papers and Policy/Law Recommendations on Minority Languages   

Activity: Editing and drafting the recommendations 

Research Group or other Partner: NCHR and SEAC

Period: Jan. – Dec. 2007

Cost/Budgetary Source: NCHR and SEAC

Publication: Studies on Implementing Policies/laws on Linguistic Minorities in China  

Activity: Organizing and editing research contributions

Research Group or other Partner: NCHR and SEAC

Period: Jan. – Dec. 2007

Cost/Budgetary Source: SEAC and NCHR

Publication: Special issue of International Journal on Minority and Group Rights on Chinese regional national autonomy studies 

Activity: Editing and contributing a paper

Research Group or other Partner: LSYN, NCHR, INS, IMASS

Period: Jan. – June 2007

Cost/Budgetary Source: NCHR
1.5 Samfunnsvitenskapelig og humaniora-faggruppe: Individuelle prosjekter

1.5.1 Bård Anders Andreassen

Xxxxx

1.5.2 Nils A. Butenschøn

xxxxxx
1.5.3 Stener Ekern

Publiseringsresultat:
1. (a) Doktorgradsavhandling: ”Making Government: Community and Leadership in Mayan Guatemala” er under oversettelse til spansk og vil bli utgitt i Guatemala av forlaget Cholsamaj.

2. (b): Vil arbeide med å få til en utgivelse av avhandlingen i USA. 

3. Artikkel: ”Indigenous Autonomy and development in Guatemala: Constructing a Mayan Nation” vil bli forsøkt publisert i American Ethnologist eller et annet prestisjefylt antropologi-tidsskrift. 

4. Artikkel: Resultat av fagfellevurdering av ”Grounding Political Strategies in Human Rights: Alternate Stories of Violence in Central America” i Netherlands Quarterly of Human Rights skal være klart i mars.

5. Den norske ambassaden i Guatemala og forlaget Cholsamaj har invitert meg til å lage en artikkel om mayabevegelsen i Guatemala.

6. Artikkel om rettighets- og demokratiforståelses og –praksiser blant mayaindianere, med særlig vekt på hva etnografisk metode kan bidra med til MR-forskning for SMR ”HUMSAM-antologi”.

Aktivitet:
1. Videreutvikle og gi 2000-kurs i MR og antropologi ved Sosialantropologisk Institutt.

2. Fortsette å undervise i en modul om MR og utvikling på SMR Masterkurs (sammen med Bård-Anders Andreassen).

3. Delta i arbeidet med å utvikle et Masterkurs i latinamerikansk samfunn og historie, for ILOS (HF), sammen med Steinar Sæther. 

4. Fortsette arbeidet med å etablere en høyskole for urfolksrett i Guatemala sammen med kolleger i Spania og Guatemala, urbefolkningsinstitusjoner i Guatemala og den norske ambassaden i landet.
1.5.4 Andreas Føllesdal
Publiseringsresultat : ” The legitimacy of international judicial human rights review: A defense.”
Aktivitet: artikkel i tidsskrift

(Periode): 2007

Publiseringsresultat : ” Envisioning European solidarity between welfare ideologies and the European Social Agenda”

Aktivitet: artikkel i tidsskrift
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: samskrives med to andre: Liana Giorgi og Richard Heuberger)

(Periode): 2007

Publiseringsresultat : “On accountability and legitimacy in the EU”

Aktivitet: artikkel i tidsskrift
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: xxx)
(Periode): 2007

Publiseringsresultat : ”Two domains of health”
Aktivitet: artikkel i tidsskrift
 (Periode): 2007
Publiseringsresultat : ” Legitimacy Deficits beyond the State: Diagnoses and Cures”
Aktivitet: artikkel i antologi
Publiseringsresultat : ” Securing equality and citizenship under European Integration” 

Aktivitet: artikkel i antologi
 (Periode): 2007 

Publiseringsresultat : ”If there is no Common and Unique European Identity, should we Create One?” 
Aktivitet:  artikkel til antologi
 (Periode): 2007-8

Publiseringsresultat : ” Federalism”
Aktivitet: artikkel i antologi
Publiseringsresultat : Artikkel om normative sider ved Pensjonsfondets uttrekksordning 

Aktivitet: artikkel i antologi publiseres 2008, 
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Nystuen, Mestad)
(Periode): 2006-2008 

Publiseringsresultat : Redigert bok om Democracy and Legitimacy in the European Union

Aktivitet: Workshop, Roma, H 2007
Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Albert Weale, Essex
(Periode): 2007-2008
(Kostnader/finansieringskilde: SMR, o.a.)

Publiseringsresultat : Antologi om Multilevel Regulation and the EU

Aktivitet:  redigere bok
Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Wessel/Twente, Wouters, Leuven
(Periode): 2006-8
Publiseringsresultat : Flere av disse artiklene, og fremtidige;
Aktivitet:  deltar på konferanser/gir foredrag i Barcelona, Krakov, Firense, Beijing, Harvard, Portsmouth, Maastricht, muligens Chicago.
 (Periode): 2007-8
(Kostnader/finansieringskilde: SMR og andre.)
1.5.5 Jemima García-Godos 

Publiseringsresultat : 
vitenskapelig tidskrifts artikkel/ 

“Victim reparations in the Peruvian truth Commission and the challenge of historical interpretation"/
erstatning for ofrene av intern konflikt 
Aktivitet: Ferdigstilling av artikkel og innlevering til International Journal of Transitional Justice.
 (Periode): Vår 2007
(Kostnader/finansieringskilde: UD)

Publiseringsresultat : 
vitenskapelig tidskrifts artikkel/ 

“Counting casualties, constructing histories: a local experience of reporting and documenting casualties of the armed conflict in Peru”/

Metodologiske spørsmål om registrering av menneskerettighetsbrudd
Aktivitet: Ferdigstilling av artikkel og innlevering til Journal of Human Rights (Univ. of  Connecticut).
 (Periode): Vår 2007
(Kostnader/finansieringskilde: UD)

Publiseringsresultat : 

Review-artikkel/ 

“What about the victims? A review article on reparations for victims of armed conflict and authoritarian regimes”/
erstatning for ofrene av intern konflikt 
Aktivitet: litteratur oppdatering og bearbeidelse av 2. utkast, og ferdigstilling for innlevering til aktuelle tidskrifter.
 (Periode): Vår 2007
(Kostnader/finansieringskilde: UD)

Publiseringsresultat : 

Artikkel/ 

“Victim reparations – an analytical framework”/
erstatningsprogrammer for ofre av intern konflikt 
Aktivitet: Initiering av post-doc prosjekt; litteratur oppdatering, spesielt på land-nivå; mulig med første besøk til Chile, Guatemala og Peru. 
 (Periode): sommer-høst 2007
(Kostnader/finansieringskilde: NFR post-doc stipend)

Publiseringsresultat : 

Bokartikkel /

Menneskerettighets diskurs i Perus sannhetskommisjon (CVR) og fortolkning av marginaliserte gruppers rolle i den interne konflikten
Aktivitet: analyse av utvalgte CVR-kapitler; utarbeidelse av 1. utkast til artikkel for HUMSAM-antologi
(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: HUMSAM)
(Periode): sommer-høst 2007
(Kostnader/finansieringskilde: NFR post-doc stipend?)

Publiseringsresultat : 

Bok /

“Citizenship, conflict and reconstruction”/

Samfunn-stat relasjoner i etterkant av interne konflikt

Aktivitet: Ferdigstilling av boksammendrag og forespørsel om publisering ved aktuelle akademiske forlag.
 (Periode): Hele året
(Kostnader/finansieringskilde: UD)

1.5.6 Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Xxxxx

1.5.7 Peris Jones
Title- Understanding access to ARV medication: local experiences of roll-out in Temba and Hammanskraal, South Africa" 

Objective: The research project looks at how right-based approaches can be used to scrutinise government policy concerning scaling –up medication and exploring relations between a community and local health care providers. It involves unpacking what the 'right to access health' means in a local setting.

Activities: The research project involved an extended period of fieldwork in 2006, interviews and focus groups. Driven through collaboration with the Centre for the Study of AIDS, the research project will be written up in report style, presented and published by end of May 2007. 
Time frame: written up and published in CSA publication series end of May. 
Partners: Centre for the Study of AIDS/AIDS and Human Rights Nexus, 
Cost/Budgetary Source: South Africa Programme, NCHR 

Title: Beyond Barriers: Advocating Access to essential HIV/AIDS drugs in Southern Africa 
Activity: Research project, interviews, to prepare policy briefs in each country and then Round table discussions with key stakeholders in Southern Africa (Botswana, Zambia and South Africa) 
Partner: BONELA, ZARAN, AIDS Law Project, CSA 
Period: to July/August 2007 
Cost/Budgetary Source: Open Society Initative Southern Africa 

Title: 'Universal Rights' 
Activity: Book Chapter, in "Companion to Development Studies", eds. V. Desai and R. Potter, Hodder publishing. 
Partners: Not applicable 
Time-frame: 2007 publication 
Budget: Not applicable 

Title: ‘Governance Matters for AIDS: But what about the politics? Lessons from South Africa and Uganda’, 
Activity: Book chapter in The Politics of AIDS: Globalization and Civil Society, eds. Foller, M and Thorn H (co-authored with Koffeld, K.), 
Macmillan publishing. 
Partners: Kjersti Koffeld 
Time-frame: Publication 2007 

Title: Limits to Change? Placing human rights in South Africa 
Activity: Book project 
Partners: not applicable 
Time-frame: outline and developing content, September-December. 
1.5.8 Lena Larsen

Aktivitet: Skrive på Ph.D.-avhandling: Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer: Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa. 
Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Samarbeider med ”Kulturell kompleksitet i et flerkulturelt Norge” (Culcom)
Periode: 2007
Kostnader/finansieringskilde: ”Kulturell kompleksitet i et flerkulturelt Norge” (UiO)

Publiseringsresultat: Changeable and unchangeable in Islamic Thought and Practice
Aktivitet: Redigere artikkelsamling som er et resultat av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihets prosjekt med samme tittel. Dette skjer i samarbeid med de to andre redaktørene, Kari Vogt og Christian Moe. Boken vil bli utgitt på forlaget I.B. Tauris (London).
Periode:  2007 (08)
Kostnader/finansieringskilde: Utenriksdepartementet
1.5.9 Tore Lindholm

Publiseringsresultat : “The Strasbourg Court Dealing with Turkey and the Human Right to Freedom of Religion or Belief: A Critical Assessment in the Light of Leykla Sahin v. Turkey (9 June 2004/ 10 November 2005)” Ferdigskrevet i 2005, men jeg trenger å oversette og redigere inn de siste 2 sidene. Trykkes etter avtale i Cole Durham Jr, ed., Islam in Europe: Emerging Legal Issues, Volume I  Peeters, 2005

Publiseringsresultat : ”Pluralisme, religion og politikk i et demokratisk samfunn” Foreløpig tittel kapittel i bokprosjektet til Norfa-netværket Religion, etik og ret i de nordiske lande 

Aktivitet: SMR er vert for et nordisk skriveworkshop ca 12 deltakere fra FI, S, DK, IS og N (Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Ingvill Plesner  ved SMR, ellers nordiske forskere

(Dato): 18 og 19 mai 2006

 (Kostnader/finansieringskilde: Norfa-netværket Religion, etik og ret i de nordiske lande

Publiseringsresultat : “Challenging Habermas on Religion and Democracy in the Public Sphere: Secularist Translations contra Overlapping Justifications” (Short version of paper in Proceedings of the Habermas Holberg Prize volume, full version in international scholarly journal)
1.5.10 Kjetil Tronvoll

Contested Power: Traditional Authority and Modern elections in Ethiopia

Publication (category/title/theme): Anthology 

Activity: Finish writing introduction and editing 

Period: 2005-08
(Cost/Budgetary Source: Project # 200453

Conflict After War: Troubled Transitions in the Horn of Africa

Publication (category/title/theme): Anthology
Activity: Finish writing introduction, chapter and editing
 (Period: 2007-08
(Cost/Budgetary Source: Project # 200531

Ethiopian Red Terror Trials: Transitional Justice Challenged

Publication (category/title/theme): Anthology
Activity: Write post-script and finalise the publication process
(Research Group or other Partner: xxx)
(Period: 2007
(Cost/Budgetary Source: Project # 210719

War and Identity: The making of enemies and allies in the Horn of Africa

Publication (category/title/theme): Monograph
Activity: Finalise the publication process
Period: 2007
Human rights and Federalism in Ethiopia: The ethnic factor

Publication (category/title/theme): Conference paper
Activity: Write paper to be presented at ICES 2007
The politics of democratisation in Ethiopia

Publication (category/title/theme): Conference paper
Activity: Write paper to be presented “The Democratizing Power of Elections” UF, Florida, USA
Period: 2007

1.5.11 Koen Wellens
Omarbejdelse af afhandling

Publiseringsresultat : bok om religion og minoriteter i Sydvest Kina 

Aktivitet: skrivning 

(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere:)
(Periode): februar 2007 

(Kostnader/finansieringskilde: Kinaprogrammet (UD)
Publikasjon om situasjon og utfordringer i Kina i forhold til tros- og livssynsfrihet

Publiseringsresultat : bok/ artikel 

Aktivitet: skrivning 

(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Oslo-koalisjon)
(Periode): 3 måneder gennem hele året 

(Kostnader/finansieringskilde: (Oslo-koalisjon (UD))
Rapport om religionspolitik i Vestkina

Publiseringsresultat : rapport 

Aktivitet: feltarbejde og skrivning 

(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: CASS: Institute of World Religions)
(Periode): gennem hele året 

(Kostnader/finansieringskilde: Kinaprogrammet (UD))
Kapitel i MR bok

Publiseringsresultat : Kapitel om religionspolitik i Kina 

Aktivitet: skrivning 

(Forskergruppper/evt andre samarbeidspartnere: Humsam gruppen)
(Periode): gennem hele året 

(Kostnader/finansieringskilde: Kinaprogrammet (UD))
UNDERVISNING

SMRs hovedtiltak innen undervisning er masterprogrammet i menneskerettigheter. Programmet er et toårig MPhil-program med opptak annenhver høst, neste gang i 2008. Programmet har en egen programleder (Nils Butenschøn vikarierer for Maria Lundberg i denne funksjonen i 2006 og 2007). Programplanen ble revidert høsten 2006, uten store endringer i det faglige innholdet. Revideringen sluttføres høsten 2007, ved at et nytt, obligatorisk emne med vekt på skrivetrening og forskningsmetoder gis for første gang. Opptak av et nytt kull på 25 studenter høsten 2008 skal forberedes.

Senteret har ansvaret for å sikre stipendiatene et stimulerende arbeidsmiljø og at de fullfører sine avhandlinger (se ovenfor om forskning). SMR vil også bidra til gjennomføring av et nordisk kurs for phd-studenter. 

SMRs fagmiljø har også ansvaret for valgfaget i internasjonale menneskerettigheter ved Juridisk fakultet. SMR vil fortsette arbeidet med å utvikle studietilbud i menneskerettigheter ved SV- og HF-fakultetet, særlig ved Institutt for statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt. Senteret vil også videreføre bidrag til et undervisningstilbud i ernæring og menneskerettigheter ved Medisinsk fakultet (ERN4323); Bård Anders Andreassen er kursansvarlig. SMR vil stimulere studenter på universiteter og høgskoler til å velge menneskerettslige temaer for sine mastergradsavhandlinger, og å støtte rekrutteringen til SMR som fagmiljø

SMR driver flere etter- og videreutdanningstilbud (EVU) som del av arbeidet som Nasjonal Institusjon. Senterets planer om EVU-tiltak i 2007 er beskrevet i eget avsnitt under.

De internasjonale programmene ved SMR gjennomfører også en rekke undervisningstiltak. Senterets medarbeidere forestår dessuten omfattende undervisningsoppdrag i regi av andre institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Guro Frostestad er administrativ kontaktperson for Senterets øvrige studietilbud.

1.6 PhD – utdanning

1.6.1 Mål: bidra til gjennomføring av nordisk kurs for PhD-studenter   

Aktivitet: Nordisk PhD-kurs “Human Rights, Federalization, and Judicialization” på Færøyene. (Se http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/upcoming_events.htm).

Resultat: PhD-studenter på menneskerettighetslinjen ved juridisk fakultet får et relevant tilbud som fyller kravene til del B av programmet (faglig seminar).

Ansvarlig: Guro Frostestad er administrativ kontaktperson.

Periode: 03 June - 08 June 2007

Samarbeidspartner: Åbo Universitet

Kostnader: SMR må finansiere eventuelle egne deltagere 
1.6.2 Mål: Oppfølging med sikte på sluttføring av doktorgradsprosjekter 

Aktivitet: Stipendiatsamtaler våren 2007 med Andreas Føllesdal

Aktivitet 2: Fremdriftsrapportering fra stipendiater høsten 2007 etterfulgt av korte oppfølgingssamtaler med Andreas Føllesdal

Resultat: Færre forsinkelser med innlevering av avhandlinger
Resultat 2: Inntil to innleveringer innen fristen for å få dr.jurisgraden.

Ansvarlig: Faglig: forskningsleder Andreas Føllesdal og direktør Geir Ulfstein. Administrativ oppfølging: Guro Frostestad.

Periode: Løpende

Kostnader: I utgangspunktet ingen.

1.6.3 Mål: særskilt oppfølging med sikte på sluttføring av to doktorgradsprosjekter med finansiering fra kvoteprogrammet. 

Aktivitet: SMR har to internasjonale PhD-studenter med basisfinansiering fra kvoteprogrammet. Disse følger ikke det ordinære PhD-programmet ved Juridisk fakultet (som er norskspråklig), men har fått et spesialtilpasset opplegg. Dette vil avsluttes i løpet av 2007, da prosjektperiodene avsluttes i løpet av året: Zhang Xisheng (01. april 2007), Girmachew Aneme (desember 2007).

Resultat: To avhandlinger innlevert til sensur i 2007, samt to disputaser i 2007/2008.

Ansvarlig: Faglig: veileder Maria Lundberg. Administrativ oppfølging: Guro Frostestad og Andreas Føllesdal.

Periode: Løpende

Kostnader: I utgangspunktet ingen.

1.6.4 Mål: Gi SMRs stipendiater et stimulerende fagmiljø. 

Aktivitet: Faglige seminarer i regi av SMRs faggrupper (se årsplan for hhv rettsvitenskaplig og humsamfaggruppen) hvor PhD-stipendiater får legge fram egne arbeider og delta i diskusjoner med andre stipendiater og seniorforskere i fagmiljøet.

Resultat: Godt fagmiljø.

Ansvarlig: Hhv Jan Helgesen og Stener Ekern

Periode: Løpende

Kostnader: Vedtak gjøres løpende – tiltak 10 00 03 (det kan tenkes at det kommer forslag om internasjonale innledere til enkelte seminarer, noe som vil medføre kostnader – søknader avgjøres av Andreas Føllesdal).
1.7  Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights 2006-2008

1.7.1 Mål: Ferdigstille justering av struktur på masterprogrammet. 

Aktivitet: Vedtatte strukturjusteringer må følges opp gjennom tilpasning av enkeltemner og utarbeidelse av nytt emne i metode som skal gis høst 2007; må vedtas i PMR første kvartal 2007.

Resultat: Masterprogrammet struktureres mer i tråd med fakultetets øvrige masterkurs.

Ansvarlig: Faglig ansvarlig: Nils Butenschøn 2006 – 2007. Administrativt ansvarlig: Bente Kraabøl.

Periode: se over

Kostnader: egen budsjettlinje for masterprogrammet (i utgangspunktet ingen kostnader ved selve justeringen, men den kan få budsjettmessige konsekvenser)

1.7.2 Mål: Genevetur 

Aktivitet: Genevetur for studentene på programmet med faglig program

Resultat: Bidrag til praksiselementet i programmet 

Ansvarlig: Nils Butenschøn.

Periode: i løpet av 2007

Kostnader: Midler fra Statoil
1.8 Jusstudiet

1.8.1 Mål: Bedre undervisning i menneskerettigheter for jusstudenter 

Aktivitet: Omlegging av valgfaget ”Internasjonale menneskerettigheter” 

Resultat: Ny fagbeskrivelse, ny pensumbeskrivelse og nytt studieopplegg for faget.

Ansvarlig: Jan Helgesen 

Periode: Kursomlegging planlegges i vårsemesteret 2007. (Kurset gis normalt i vårsemesteret, men utsettes i 2007 til høstsemesteret. Gis deretter hvert vårsemester fom. V-2008).

Samarbeidspartner: Ikke aktuelt

Kostnader: Ikke aktuelt

1.8.2 Mål: informere nye jusstudenter om SMR og menneskerettighetsstudier

Aktivitet: Informasjonsmøter på forespørsel for nye studenter i begynnelsen av hvert semester

Resultat: Å gi jusstudenter kjennskap til SMR som arbeidssted og menneskerettighetsstudiet.
Ansvarlig: Guro Frostestad

Periode: informasjonsmøter finner normalt sted på SMR i januar og august.

Samarbeidspartner: Møtene er i regi av Fadderordningen på Juridisk fakultet

Kostnader: ingen

1.9 Undervisning ved andre fakulteter

1.9.1 Mål: Bidra til videreføring av undervisningstilbud i ernæring og menneskerettigheter ved Medisinsk fakultet, UiO. 

Aktivitet: Kurset ERN4323 gjennomføres som vanlig sent i vårsemesteret (mai/juni).

Resultat: Kurset ERN4323 gjennomføres som vanlig.

Ansvarlig: Faglig ansvarlig: Bård Anders Andreassen. Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad

Periode: Planlegging høst 2006. Praktiske forberedelser januar-april; kurs mai - juni 2007.

Samarbeidspartnere: Avdeling for ernæringsvitenskap ved Medisinsk fakultet på UiO, Høyskolen i Akershus 

Kostnader: Ingen

1.10 Etter-  og videreutdanning (EVU)

1.10.1 Mål: gjennomføre kurs om Barnekonvensjonen

Aktivitet: Barnekonvensjonskurs  

Resultat: Kompetanseheving for ansatte i barnevernssektoren

Ansvarlig: Faglig ansvarlig: Bård Anders Andreassen. Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad

Periode: Siste del av april 2007

Kostnader: avklares på et senere tidspunkt

1.10.2 Mål: gjennomføre lærerkurs i menneskerettigheter i midt-Norge

Aktivitet: Nasjonalt lærerkurs i regi av SMR i samarbeid med Falstadsenteret

Resultat: Kompetanseheving for lærere og lærerutdannere, særlig i midt-Norge 

Ansvarlig: Bård Anders Andreassen

Periode: Planlegging januar/februar. Annonsering i mars. Gjennomføring 31.10 – 01.11.2007

Samarbeidspartner: Falstadsenteret. Muligens også Høgskolen i Buskerud ved Bjørn Flatås.

Kostnader: delvis eksternt finansiert av prosjektbevilgning til SMR (prosjektnr. 20 54 00) og delvis gjennom deltageravgift.

1.10.3 Mål: bidra til å utvikle og gjennomføre obligatorisk kursprogram i menneskerettigheter for UDI ansatte

Aktivitet: Kurs for UDI ansatte

Resultat: kompetanseheving for UDI ansatte

Ansvarlig: Jan Helgesen

Periode: våren 2007, eventuelt høsten 2007 ved forespørsel fra UDI

Samarbeidspartner: UDI

Kostnader: Bruk av NI-pliktarbeid til seminar 16/2 (uten fakturering av UDI). Deretter etter nærmere avtale med UDI.

1.10.4 Mål: gi tilbud om kompetanseheving på MR-feltet til politiske miljøer

Aktivitet: dagskurs for Stortinget

Resultat: kompetanseheving for kursdeltagere på Stortinget 

Ansvarlig: Faglig: Gro Nystuen, administrativ ansvarlig: Guro FDrostestad

Periode: 15.01.2007. Forberedelse av nytt kurs i 2008 vurderes i samråd med Stortinget.

Samarbeidspartner: Stortingets sekretariat ved Hilde Markhus og Jarle Sjørestad

Kostnader: dekkes av NI-plikt (for 2008 kan bruk av EVU-budsjett være aktuelt).

1.10.5 Mål: Videreføring av kurstilbud for journalister - høst 2007

Aktivitet: Tilby ½ dagskurs med generell innføring i menneskerettigheter, samt trekke frem et eller flere relevante menneskerettslige tema for journalister. Temaforslag: FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter http://www.dep.no/ud/norsk/tema/mr/032201-220081/dok-bn.html  

Resultat: Kompetanseheving for kursdeltagere 

Ansvarlig: Faglig: Jan Helgesen. Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad

Periode: Høst 2007
Kostnader: Avklares på et senere tidspunkt

1.10.6 Mål: planlegge kurstilbud for journalister - vår 2008

Aktivitet: Tilby ½ dagskurs med generell innføring i menneskerettigheter, samt trekke frem et eller flere relevante menneskerettslige tema for journalister. Temaforslag: Corporate Social Responsibility, knytte kurset til dagen årsrapporten fra Norges Bank offentliggjøres (februar 2008) om utøvelse av etisk eierskap for oljefondet. 

Resultat: Kompetanseheving for kursdeltagere 

Ansvarlig: Faglig: Bård Anders Andreassen. Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad

Periode: Planlegging vår og høst 2007, gjennomføring februar 2008
Kostnader: Avklares på et senere tidspunkt

1.10.7 Mål: Årlig tildeling av stipend for menneskerettsjournalistikk 

Aktivitet: Styret i Pressens Stipendkomité (”STIP-styret”) har ansvar for å tildele stipendet, som er på 20 000 kr. SMR avgir en uttalelse om det faglige innholdet i søknadene til STIP-styret, og i tillegg stiller SMR faglig veiledning og arbeidsplass til rådighet for vedkommende som mottar stipendet. (http://www.humanrights.uio.no/studier/etterutd/journaliststipend.html)

Resultat: Kompetanseheving for journalister som mottar stipendet. 

Ansvarlig: Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad.

Periode: søknadsfrist: 1. mai. Stipendtildeling i mai/juni. Oppfølging av stipendmottageren juni – desember 2007.

Samarbeidspartner: IJ v/Pressens Stipendkomité og UNIVETT.

Kostnader: Ingen. SMR er kun faglig bidragsyter og er ikke involvert i økonomiske disponeringer knyttet til stipendordningen (men vi var en pådriver for å få etablert fondet som stipendene finansieres av).

1.10.8 Mål: Delta i UiOs sentrale opplegg for etterutdanning av lærere

Aktivitet: Bidra på Faglig-pedagogisk dag ved UiO - http://www.univett.uio.no/fagpeddag/

Resultat: Kort skolering av en gruppe lærere (10-20 personer normalt) innen et avgrenset tema innenfor rammen av et 45 minutters foredrag.

Ansvarlig: 1-2 foredragsholdere i 2008: MÅ  AVKLARES

Periode: Foredrag meldes inn via fakultetet i september 2007. Gjennomføring: 2. januar 2008.

Samarbeidspartner: UNIVETT - http://www.univett.uio.no/

Kostnader: Ingen. Oppgaven fordeles primært blant ansatte med undervisningsplikt.
1.10.9 Mål: Å utvikle et videreutdanningskurs i internasjonalt (menneskerettighets)arbeid, helt eller delvis basert på NORDEMs kursvirksomhet

Aktivitet: Planlegging og gjennomføring av videreutdanningskurs i inernasjonalt (menneskerettighets)arbeid, helt eller delvis basert på NORDEMs kursvirksomhet
Resultat: Kursing av ca 20-30 deltakere h-2007. Tilbud til begrenset antall masterstudenter om fordypning i praktisk arbeid (disse vil fritas for kursavgift).
Ansvarlig: Stener Ekern. Administrativ ansvarlig: Guro Frostestad.

Periode: Planlegging: 15.01 – 15.03, PMR-vedtak 29.03, annonsering i april-mai, gjennomføring høst 2007. 

Samarbeidspartner: Ikke fastlagt, men NORDEM, andre programmet ved SMR organisasjoner, UD med mer inkludert internasjonale forelesere kan være aktuelt. 

Kostnader: Kursavgift skal dekke kostnader. Størrelsesorden 10000,-?
1.10.10 Mål: Revidere opplæringstilbud i menneskerettigheter rettet mot utenrikstjenesten – inkludert modul om beskyttelse og støtte til MR-forsvarere (human rights defenders)

Aktivitet: Revidere opplæringstilbud i menneskerettigheter rettet mot utenrikstjenesten – inkludert modul om beskyttelse og støtte til MR-forsvarere (human rights defenders)
Resultat: Revidert kurs tilbys i slutten av vårsemesteret

Ansvarlig: Faglig: Gro Nystuen, Administrativ: Siri Skåre

Periode: Vår 2007

Samarbeidspartner: UKS (kontaktperson: Pål Trygve Gamme)

Kostnader: SMR utfører dette oppdraget i henhold til kontrakt. 

1.10.11 Mål: Ved positivt vedtak fra direktøren: gjennomføre et internasjonalt kurs i menneskerettigheter på engelsk

Aktivitet: Ved positivt vedtak: planlegging og gjennomføring av et internasjonalt kurs i menneskerettigheter på engelsk (1-2 uker)

Resultat: Kursing av 20-25 deltagere høsten-2007

Ansvarlig: Faglig ansvarlig: utpekes eventuelt av direktøren. Administrativt ansvarlig: Guro Frostestad, samt eventuell støtte. 
Periode: Eventuell kursplanlegging må skje i februar - mars, eventuell annonsering og utsendelse av invitasjoner i april – mai, eventuell gjennomføring høsten 2007 (nov?)..

Kostnader: Må avklares nærmere i henhold til eventuelt vedtak. Utredningen foreslår en kursavgift på 1000 Euro per deltager. 

1.10.12 Mål: Gi oversikt over standardforedrag som kan tilbys av SMR 

Aktivitet: Lage en oversikt over standardforedrag som kan tilbys av SMR, særlig av ansatte forskere med undervisningsplikt / arbeidsplikt. Oversikten legges ut på web og brukes i profileringssammenheng. I tillegg bør det lages en rettledende ”prisliste” som ikke nødvendigvis behøver å anvendes slavisk.

Resultat: SMR får oversikt over egne ressurser på undervisningsfeltet, og kommuniserer denne oversikten effektivt utad.

Ansvarlig: Guro Frostestad
Periode: Vår 2007

Kostnader: Ingen
1.11 Nettverksarbeid

1.11.1 Mål: Gjennomføre Nasjonalt Forum for menneskerettighetsundervisning

Aktivitet: Forberedelse og gjennomføring av Nasjonalt forum på Falstadsenteret 2.11.2007

Resultat: styrking av nasjonalt nettverk for undervisningspersonell i universitets- og høyskolesektoren.

Ansvarlig: Bård Anders Andreassen og Guro Frostestad

Periode: Høst 2007

Samarbeidspartner: Falstadsenteret ved Åshild Karevold og Knut Vesterdal.

Kostnader: dekkes av undervisningsenhetens budsjett.
1.12  Stipendordninger og lesesalsplasser

1.12.1 Mål: Å stimulere studenter på universiteter og høgskoler til å velge menneskerettslige temaer for sine mastergradsavhandlinger, og å støtte rekrutteringen til SMR som fagmiljø

Aktiviteter: Utlysning av Fritt Ord studentstipend 2007 med søknadsfrist 15. oktober, i samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk (UiB) og Institutt for sammenlignende politikk (NTNU). Kinaprogrammet og Sør-Afrikaprogrammet har også knyttet til seg studenter gjennom stipendordninger (programmene administrerer disse stipendene selv). 

Resultater: SMRs 5 lesesalsplasser tildeles høyeregradsstudenter gjennom hele 2007. SMR rekrutterer nye studentstipendiater som vil ha lesesalsplass ved SMR i 2008.

Ansvarlig: Administrativt: Guro Frostestad. Faglig: Direktøren.

Tid: Utlysning i vårsemesteret. Stipendtildeling i desember 2007.
Kostnad: Stipendbeløpene dekkes av Fritt Ord (eller de eksternfinansierte programmenes budsjetter). SMRs bærer kun ev. annonseringsutgifter, samt utgifter til ev. publisering av studentavhandlinger.
1.13 Strategiske tiltak av intern administrativ art

1.13.1 Mål: Effektiv utnyttelse av SMRs undervisningsressurser

Aktivitet: Senterets faste vit. ansatte er fritatt for inntil halve undervisningsplikten sin for å kunne utføre oppgaver for SMRs virke som Nasjonal institusjon (de har altså en tilsvarende ”NI-plikt”). Det er fra januar 2007 innført nye rutiner for undervisningsplikt for faste vit. ansatte. Fire av senterets forskere har avtaler med hhv. Sosialantropolgisk institutt (Stener Ekern) og Institutt for statsvitenskap (Butenschøn, Andreassen, Lindholm) om at disse instituttene på Blindern har disposisjonsrett til halve undervisningsplikten deres (42 undervisningstimer = 210 timer totalt). Dekanus er også bedt om å godkjenne en ordning hvor programarbeid kan inkluderes i NI-pliktdelen; dette ble anbefalt av PMR i møte 29.1.07. 
Resultat: Bedre utnyttelse av SMRs undervisningsressurser

Ansvarlig/tidsplan/: Direktøren følger opp den enkelte forsker gjennom årlige medarbeidersamtaler, inngåelse av NI-pliktarbeidsavtaler (hvert semester), samt i forbindelse med regelmessig rapportering til Juridisk fakultets underviningsregnskap.

Kunnskap i bruk
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Nasjonal institusjon), med hjemmel i kongelig resolusjon (kgl. res.) 21. september 2001. Nasjonal institusjon ble etablert som et resultat av Regjeringens oppfølging av Norges forpliktelser etter FNs Generalforsamlings resolusjon 48/134 av 20. desember 1993 om opprettelse av nasjonale institusjoner for menneskerettigheter i FNs medlemsstater (Paris-prinsippene). 

I april 2006 oppnådde SMR akkrediteringsstatus A fra den internasjonale koordineringskomité for nasjonale institusjoner (International Co-ordinating Committee of National Human Rights Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC), som sorterer under FNs Høykommissariat for menneskerettigheter i Genève. SMR har dermed fullverdig status under Paris-prinsippene som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. 

SMRs overordnende mandat som nasjonal institusjon for menneskerettigheter er i følge kgl. res. 21. september 2001 å ”bidra til større bevissthet om og bedre oppfyllelse av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene i Norge”. Mandatet er nærmere presisert i SMRs vedtekter § 1: ”(…) Som Nasjonal institusjon skal senteret overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge og på selvstendig basis samarbeide med lignende forskningsmiljøer, med frivillige organisasjoner og med internasjonale og nasjonale organer som arbeider med menneskerettighetsspørsmål. Grunnlaget for virksomheten er det eksisterende internasjonale system av normer og institusjoner til vern om menneskerettighetene”. Mandatet sammenfaller med kgl. res. 21. september 2001. SMRs strategi som Nasjonal institusjon ble vedtatt i 2004, og implementert fra 2005. 

SMRs virksomhet som Nasjonal institusjon ved skal være forskningsbasert. Nasjonal institusjon skal i tråd med dette overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge særlig gjennom forskningsrapporter og utredninger. Nasjonal institusjon skal videre ha en rådgivende funksjon overfor myndigheter og organisasjoner, gi tilbud om utdanning, informere om menneskerettigheter i Norge samt bidra til å styrke det samlede menneskerettighetsmiljøet i Norge gjennom samarbeid med andre fagmiljøer og med relevante organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonal institusjon har i henhold til kgl. res. 21. september 2001 ikke mandat til å behandle eller ta stilling til enkeltsaker; herunder skal Nasjonal institusjon ikke ta stilling til spørsmål om hvorvidt myndighetene har krenket enkeltpersoners menneskerettigheter. Nasjonal institusjon bistår med rådgivning om hvilke instanser, mekanismer og organisasjoner som kan være aktuelle i forbindelse med enkeltsaker eller klagesaker.

Som universitetsinstitusjon og som uavhengig Nasjonal institusjon står SMR i en særstilling i forhold til offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og andre som arbeider for menneskerettighetsspørsmål. Dette gjør SMR til en institusjon med en særskilt stemme i den norske menneskerettighetsdebatten. 

Direktøren har hovedansvaret for SMRs funksjon som Nasjonal institusjon. Det faglige ansvaret og lederansvaret for Nasjonal institusjon er tillagt en fast vitenskapelig ansatt som del av arbeidsplikt overfor institusjonen. Tre juridiske rådgivere vil i 2007 arbeide med oppgaver knyttet til Nasjonal institusjon, hvorav én er fast ansatt og to er ansatt i eksternt finansierte engasjementer til henholdsvis 31. juli 2007 og 31. desember 2007. I tillegg utfører én vitenskapelig assistent samt flere av institusjonens faste vitenskapelig ansatte arbeid for Nasjonal institusjon som del av sin arbeidsplikt. For 2007 er det et ønske å engasjere ytterligere vitenskapelige assistenter eller studenter som kan utføre oppgaver for Nasjonal institusjon, samt sikre langsiktig tilsetting av de midlertidig tilsatte rådgiverne.

Overordnet mål: Bidra til større bevissthet om og bedre oppfyllelse av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene i Norge på en mest mulig effektiv måte, i tråd med SMRs vedtekter, kgl. res. 21. september 2001 og strategidokument av 2004.
1.14 Overvåkning

1.14.1 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2006
Aktivitet: Ferdigstille arbeidet med Årbok om menneskerettigheter i Norge 2006.

Resultat: Lansering av publisert Årbok for 2006.

Ansvarlig: Guri Hestflått/Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Lansering mai 2007.

1.14.2 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2007
Aktivitet: Legge grunnlag for utgivelse i 2008 av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2007. Vurdere aktuelle endringer i årboksformatet basert på en evaluering av årbøkene for 2004-2006. Vurdere organiseringen av årboksarbeidet, med sikte på å involvere studenter i arbeidet med den deskriptive delen av årboken, samt SMRs forskere når det gjelder en eventuell ny analytisk del av årboka. Legge finansielt grunnlag for utgivelse i 2009 av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2008.

Resultat: Påbegynt utkast til manuskript til Årbok om menneskerettigheter i Norge 2007. Grunnlag for finansiering av Årbok for 2008.

Ansvarlig: Guri Hestflått/Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.14.3 Høringsuttalelser 
Aktivitet: Vurdering av forslag til ny norsk lovgivning m.v. som berører forholdet til internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Oppfølging av høringsuttalelser gjennom pressemeldinger, seminarer eller andre aktiviteter.
Resultat: Høringsuttalelser og eventuell oppfølging av disse, avhengig av tilfang, omfang og kapasitet. Prioritet skal gis til færre, tyngre høringsuttalelser fremfor et større antall, mindre høringsuttalelser.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.14.4 Rapportering til konvensjonsbaserte overvåkningsorganer
Aktivitet: Vurdering av Norges rapportering til de konvensjonsbaserte overvåkningsorganer, herunder komiteens behandling av Norges 5. rapport under FNs torturkonvensjon (november 2007), komiteens behandling av Norges 1. rapport under FNs barnekonvensjon protokoll II (mai 2007) og Norges 4. rapport under FNs barnekonvensjon (rapporteringsfrist februar 2008)
Resultat: Skriftlige kommentarer til Norges rapportering til de konvensjonsbaserte overvåkningsorganer, deltakelse ved eksaminasjon av Norge. Avhengig av tilfang, omfang og kapasitet.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.14.5 Oppfølging - konvensjonsbaserte overvåkningsorganer
Aktivitet: Oppfølging knyttet til de konvensjonsbaserte overvåkningsorganers konklusjoner.
Resultat: Informasjon om de konvensjonsbaserte overvåkningsorganers konklusjoner. Overvåkning av Norges implementering av konklusjoner fra de konvensjonsbaserte overvåkningsorganer. Avhengig av tilfang, omfang og kapasitet.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.15 Forskningsrapporter og utredninger

1.15.1 Aktuelle menneskerettslige spørsmål i Norge

Aktiviteter: Identifisere, utvikle og legge grunnlag for forskningsrapporter/utredninger om aktuelle menneskerettslige spørsmål som berører norske myndigheter og det sivile samfunn i Norge, herunder menneskerettslige spørsmål som berører næringslivet. 

Resultater: Gjennomføring av forskningsrapport knyttet til barns rettigheter i asylsaksgangen med vekt på FNs barnekonvensjon, samt eventuelle andre prosjekter som finansieres eksternt. 

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.15.2  Finansiering, samarbeid
Aktiviteter: Vurdere muligheter for ekstern finansiering av forskningsrapporter/ utredninger fra offentlige og private bidragsytere. Vurdere muligheter for samarbeid med Nasjonal institusjons rådgivende utvalg og/eller andre offentlige, private eller frivillige aktører.
Resultater: Se punkt 5.2.1.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.15.3  Studentengasjementer
Aktiviteter: Engasjere en eller flere stud. jur. som ønsker å skrive studentoppgave innenfor menneskerettslige spørsmål som berører norske myndigheter og det sivile samfunn i Norge.

Resultater: Oversikt over mulige temaer for studentoppgaver tilgjengelig for studenter. Avleverte studentoppgaver. Kontaktnett med stud.jur./nylig uteksaminerte stud.jur. som har interesse og kompetanse innenfor gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i Norge.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.16 Rådgivning og informasjon

1.16.1  Menneskerettsdomstolen (EMD)
Aktiviteter: Overvåke og utarbeide norske sammendrag av avgjørelser fra EMD på Lovdata. Informere definerte målgrupper og offentligheten om EMK, EMD og betydningen av EMDs avgjørelser i Norge. 

Resultater: Oppdatering av Lovdatas EMD-database. Kronikker eller artikler i norsk presse/juridisk tidsskrift/populærvitenskapelig tidsskrift.

Ansvarlig: Ragnar Nordeide/Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen

Periode/tid: Løpende.

1.16.2 Seminarer, konferanser, workshops, foredrag
Aktiviteter: Planlegge og gjennomføre, herunder i samarbeid med andre relevante offentlige myndigheter/frivillige organisasjoner, seminarer/konferanser/workshops/ foredrag om aktuelle menneskerettslige spørsmål i Norge.
Resultater: Vår 2007: Torkel Opsahls minneforelesning om terrorbekjempelse og ytringsfrihet; utvidet seminar i tilknytning til lansering av Årbok for menneskerettigheter i Norge 2006; seminar om KRL-saken etter ventet domsavsigelse fra EMD vår 2007¸ minimum 3 menneskerettighetsforum for jurister. Høst 2007: ”Norge sett fra Strasbourg” (seminar om et eller flere temaer rundt EMD); Universitetet i Oslos menneskerettighetspris: seminar og prisutdeling; minimum 3 menneskerettighetsforum for jurister; eventuelle ytterligere seminarer mv avhengig av kapasitet. I tillegg vurderes menneskerettighetssymposium i samarbeid med Sivilombudsmannen og Advokatforeningen, samt seminarer i tilknytning til forskningsprosjekter om barns menneskerettighetsbeskyttelse i lys av foresattes kolliderende rettigheter; samt barns menneskerettslige vern i asylsaksgangen.  

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Ragnar Nordeide/Njål Høstmælingen

Periode/tid: Løpende.

1.16.3  Rådgivning, enkeltsaker

Aktiviteter: Kartlegge hvilke instanser, mekanismer og organisasjoner som kan være aktuelle i forbindelse med enkeltsaker eller klagesaker. Samarbeid med Sivilombudsmannen og Advokatforeningen om kanalisering av enkeltsaker.
Resultater: Effektiv informasjon om og kanalisering av enkeltsaker.
Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.16.4 Media, web
Aktiviteter: Utvikling og oppdatering av Nasjonal institusjons websider. Videreformidling av høringsuttalelser, forskningsprosjekter og utredninger gjennom kronikker, artikler eller på andre måter gjennom media. Se også kapittel om SMRs informasjonstiltak.
Resultater: Oppdaterte websider for Nasjonal institusjon. Kronikker og andre medieoppslag; avhengig av tilfang, omfang og kapasitet

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Guri Hestflått/Ragnar Nordeide/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.17 Samarbeid, nettverksarbeid
1.17.1 Rådgivende utvalg, interesseorganisasjoner, offentlige myndigheter m.v.

Aktiviteter: Etablere kontaktpunker og samarbeid med Nasjonal institusjons rådgivende utvalg, forvaltning, politikere, frivillige organisasjoner og utvalgte profesjonsgrupper. 

Resultater: Gjennomføring av faste møter med Nasjonal institusjons rådgivende utvalg. Deltakelse i utvalgte komiteer, utvalg mv; avhengig av tilfang, omfang og kapasitet. Se for øvrig punkt 5.2.2.

Ansvarlig: Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.17.2 Internasjonale og regionale menneskerettighetsorganer
Aktiviteter: Internasjonale og regionale møter, seminarer og rundebord i regi av de europeiske og internasjonale koordineringskomiteer for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter. Samarbeid ved henvendelser fra de internasjonale og regionale nettverk av nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, Europarådet, FNs Høykommissariat for menneskerettigheter og eventuelle andre internasjonale/regionale menneskerettighetsorganer om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Samarbeid med utvalgte nasjonale institusjoner for menneskerettigheter.

Resultater: Internasjonal nettverksbygging. Videreføring av samarbeid med Egypt National Human Rights Council og Arab - European Human Rights Dialogue. Faglig og organisatorisk kompetanseheving.

Ansvarlig: Nils A. Butenschøn/Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.17.3 Akkrediteringsstatus A som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Aktiviteter: Arbeide for å opprettholde akkrediteringsstatus A i den internasjonale koordineringskomiteen for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter (International Co-ordinating Committee of National Human Rights Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) gjennom internasjonal deltakelse, øremerking av bevilgning til Nasjonal institusjon samt Nasjonal institusjons virksomhet for øvrig.

Resultater: Akkrediteringsstatus A i ICC.

Ansvarlig: Nils A. Butenschøn/Ina Ludvigsen/Njål Høstmælingen.

Periode/tid: Løpende.

1.18 Etter- og videreutdanning
I Nasjonal institusjons mandat omfattes gjennomføring av etter- og videreutdanning om menneskerettigheter i Norge, herunder etter- og videreutdanning av spesielle grupper som jurister, lærere, media m.m. Etter- og videreutdanningsaktivitetene ved SMR er omtalt under årsplanens kapittel om undervisning.

INTERNASJONALE PROGRAMMER – INTERNATIONAL APPLIED PROGRAMMING

NCHR’s international applied programmes aim to promote respect for international human rights and democratisation in countries outside Norway, as distinct from our work as a National Institution to improve practices in Norway. The NCHR has various long term and comprehensive programmes focusing on specific countries (China, Indonesia and South Africa) or specific themes in various countries (NORDEM, ICC Legal Tools). The Oslo coalition on freedom of religion or belief is a separate organization but with its secretariat at  the NCHR. Additional efforts include support to the international human rights bodies and processes through individual representation (CoE and HRC) and a number of time limited projects.

The main thrust of international programmes in 2007 continues to be support to relevant and timely projects abroad which through professional, efficient and result oriented activities, will have a positive impact on human rights performance in the longer term. This is done with a view to ensuring competence building also in Norway. Furthermore, the international programmes and research at the NCHR shall aim at being mutually supportive.

The various programmes all make separate annual plans.

General priorities for international programmes include:

The work on the strategy/guidelines for international programmes which started in 2006 will be finalized in 2007. The aim is to improve and spell out the overall understanding which motivates NCHR international

programming and to strengthen institutional responsibility and commitment to the implementation of these efforts.

The international programme portfolio reflects support to ongoing processes and efforts within the UN HR-machinery. The NCHR, which initially focused its work on UN HR-efforts, has given insufficient priority to these efforts in overall programming and networking. This should be rectified based on expressed needs by UN entities and possible benefits for our work as a NI. These efforts include i.a.: 
Continuation of the Human Rights Defender project

NORDEM is presently working on agreements with the OHCHR and the UNDP and

aims at finalizing those in 2007. The work supporting UN HR-machinery should be coordinated with the international activities of NCHR’s work as a National Institution for human rights.

The international programme portfolio reflects increased emphasis on long-term cooperation with international partners with mandates similar to the NCHR. Increased cooperation with international partners with mandates linked to research, education and NI-functions, is assumed to enhance mutual interest and potential synergy effects between NCHR and international partners in applied programmes. Several of the international programmes already cooperate with NIs elsewhere and the cooperation with the Egypt

NCHR will continue in 2007. Suggested areas of cooperation from the Egyptian side has been library support and support for establishing a separate unit for election observation.

Further strengthening of the links between research and international programming at the NCHR will continue. The programmes will rely on researchers at the NCHR in their work when relevant. The programmes will together with NI and the researchers explore the possibilities for setting up an annual two week human rights training course which can be offered to our partners abroad and to relevant actors in Norway. The aim is to offer such a course in mid 2007.

The manual in human rights field work which was produced for the first time in 1997 is almost out of stock and a new edition is being worked on with the aim of finalising mid 2007. This includes input from researchers at the NCHR in addition to international experts.

General priorities for international programmes include:

1.18.1 Objective 1: Finalize Guidelines for international programmes

Purpose: To improve and spell out the overall understanding which motivates NCHR international programming and to strengthen institutional responsibility and commitment to the implementation of these efforts.

Result:
guidelines document which gives direction and priorities for the period 2007-2010 Activities: Finalize discussion in the leadership group.  

1.18.2 Objective 2: International programme portfolio reflects support to ongoing processes and efforts within the UN HR-machinery.

Purpose: The NCHR, which initially focused its work on UN HR-efforts, has given insufficient priority to these efforts in overall programming and networking. This should be rectified based on expressed needs by UN entities and possible benefits for our work as a NI.

Results: Collaboration agreements with 1-2 UN entities including the OHCHR, and 1-2 limited projects supporting the OHCHR’s NI-function and/or Special Rapporteurs.

Activities:


- Continue close follow-up of discussions with OHCHR, UNDP (and DPKO) based on request for formal agreement as to secondments and/or candidate proposal to contracted positions 

- Continue support to UN SG-Special representative on HR-defenders  

1.18.3 Objective 3: International programme portfolio reflects increased emphasis on long-term cooperation with international partners with mandates similar to the NCHR

Purpose: Cooperating with international partners with mandates linked to research, education and NI-functions, is assumed to enhance mutual interest and potential synergy effects between NCHR and international partners in applied programmes.

Results: Commitment to 1-2 long-term university cooperation agreements and with 1-2 NIs in countries outside Norway.

Activities:


- Long-term cooperation with universities in current international programmes: China-programme (1 new?), China autonomy (3 existing), Indonesia (1 existing ), NORDEM , Oslo-coalition (?) and South Africa (2 existing)

· Long term cooperation with NIs in current international programmes: 

· Egypt/National Commission for Human Rights (NI): implement project activities as per discussions in December 2006 (library support and election observation training)

1.19 Kinaprogrammet - The China Programme
1.19.1 Introduction

In 1997, the NCHR China Programme was established as an academic complement to the newly established Human Rights Dialogue between China and Norway.  Since then, the Programme’s activities, including law teachers trainings, the publishing of the first Chinese textbook on international human rights law (IHRL), translation of key HR literature, visiting scholar programmes, support to MA students and research, and the arrangement of a large number of workshops and seminars has played an important role to strengthen Sino-Norwegian dialogue and cooperation on human rights issues. It has also had a significant impact on the development of IHRL education and research in China. Since the start the China Programme has sought to identify effective means and methods which contribute to the protection and promotion of human rights in China. The Programme is based on a multi-disciplinary commitment and seeks activities which promote the development, understanding and application of international human rights standards. 

1.19.2 Main areas of commitment

For 2007 the China Programme wants to focus on activities and programme developments in the following six fields; 

1) International Human Rights Education

2) Labour Rights

3) Human Rights in Western China

4) Women’s Rights

5) Norwegian Competence-building 

6) Criminal Justice- Consultation

1.19.3 Staff

Programme Director:  Cecilie Figenschou Bakke

Senior Principal Officer: Elisabeth Bjørnstøl 

Senior Executive officer: Maria Henoch

Senior Principal Officer: Otto Malmgren (stationed in Beijing)

Consultant: Camilla Wedul (February-August)

Researcher: Koen Wellens 

Total budget applied for in 2007
: NOK 4.669.272.
1.19.4 Activities:
1.20  International Human Rights Law Education

The overall objective of the Human Rights Education portfolio is to contribute to strengthened human rights teaching and research capacity, primarily within the Chinese academic sector:

5.1.3 Annual two-week advanced workshop in IHRL for Chinese university teachers 
The China programme plans to organise a two week teacher training in 2007 as a continuation of the annual two-week IHRL workshops arranged since 2001. In 2007 the focus will be on enhancing the qualifications of teachers who have participated in earlier trainings and who are already involved in teaching IHRL at their home universities. Equal weight will thus be given to IHRL substantive issues and to teaching methodology. 

Partners: NCHR/RWI/DIHR co-funding, Chinese partner Peking University 

Time: August 2007

Budget: NCHR share NOK 303 026,-

5.1.4 Teachers Training Research Stipends: visit to Scandinavia and HK 
In 2007 the China programme plans to receive 4 guest researchers from the 2006 Advanced Workshop which focused on Criminal Justice and HR. This is a continuation of an annual scholarship connected to the annual two-week advanced workshop in IHRL. Each stipend recipient will be hosted for one week at the RWI in Lund, for one week at the NCHR in Oslo, and for four weeks at the Asian Legal Resource Centre in Hong Kong. During their visits the guest researchers will have an intensive study programme meeting with relevant actors in the field of human rights and criminal justice. 

Partners: NCHR/RWI co-funding, Asian partner Asia Legal Resource Committee (HK)

Time: March/April 2007

Budget: NCHR share NOK 140 258,-

5.1.5 Seminar:  Sino-Nordic Human Rights Education Resource Group 
The China programme plans to organise a seminar on interdisciplinary human rights theory and research methods in 2007. While the 2006 ERG meeting focused on the necessity and importance of interdisciplinary HR theory and research methods, the 2007 ERG meeting will focus more on how the different academic disciplines can add to and compliment HR research and on how interdisciplinarity can be reached in practice. 

Partners; NCHR/RWI co-funding

Time: October 2007

Budget: NCHR share NOK 192 275,-

5.1.6 Translation of Manfred Nowak International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR-Commentary), 2nd ed. 
NCHR and RWI signed an agreement with the CASS Law Institute in 2002, regarding translation of selected key HR texts. One of the books chosen for translation was Nowak’s CCPR Commentary. Translation of this newly revised book is very timely as more and more Chinese researcher are paying attention to the ICCPR, a convention which has still not been ratified by China.  The book will also prove useful to NCHR training activities in China. 

Partners: NCHR/RWI co-funding, Chinese partner CASS Institute of Law

Time: Throughout 2007

Budget; The project was applied for and approved by the Norwegian MFA in 2006. No extra funds needed in 2007.

1.20.1 Chinese citizenship rights: Training on use of new textbooks

Since 2004, the China Programme has supported an initiative taken by Peking University Press to develop a series of textbooks for citizenship education for Chinese primary and secondary school students with a more open and rights oriented angle than traditional textbooks in the field. The first books in the series how now been published. To assure that the text book content is properly conveyed, and to encourage a national debate on the need for reform of the citizenship education in Chinese schools, the China Programme wishes to support the organising of one teachers training and two academic seminars on the topic.

Partners: Peking University Press

Time: Throughout 2007

Budget: NOK 188 760,-

1.20.2 Sino-Norwegian Legal Aid Academic Exchange   

The Faculty of Law, University of Oslo is in the process of establishing an exchange programme between the Norwegian student legal aid organisation “Juss-Buss” and the Chinese university-based legal aid clinic CCCLE. The China Programme wishes to support the project which provides an opportunity for Chinese legal aid practitioners to learn more about the protection of vulnerable and disadvantaged groups Norway. Juss-Buss students involved in the exchange will also learn about the Chinese legal system and will provide a valuable resource for institutions in Norway engaged in cooperation with China.  

Partners: Juss-Buss Faculty of Law UIO, Chinese partner CCCLE

Time: April-December 2007

Budget: NOK 135 100,-

1.20.3 NCHR Short Course in International Human Rights Law

The NCHR is planning to establish a 2-week intensive training course in IHRL mechanisms and substantive rights to be implemented in 2007 The China Programme would like to offer fice scholarships to Chinese representatives from organisations connected to the HR Dialogue/and or NCHR Programme work in China. Such a course is a long-awaited initiative and has been requested by several of the Programme’s cooperation partners. The course will offer needed competence building of human rights to a number of officials which could be of great use to their daily work.
Time: to be decided

Budget: China Programme share NOK 238 800,-
1.20.4 Labour Rights

The overall objective of the Labour Rights portfolio is to contribute towards improved Chinese implementation of the international human rights obligation to guarantee that work-related rights are exercised without discrimination. 

1.20.5 Two-day workshop on IHRL and non-discrimination for legal aid practitioners

In cooperation with the China Academy of Social Sciences, Institute of Law, the China Programme plans to arrange a two-day workshop on non-discrimination in employment for legal aid practitioners. The activity is a follow-up of last year’s workshop on the same theme and will provide the participants with an opportunity to further strengthen their understanding of non-discrimination principles in the field of employment, and their ability to develop strategies to prevent discrimination. 

Partner: CASS Institute of Law, Dongfang Public Interest Law Firm

Time: June 2007

Budget: NOK 247 090,-

1.20.6 Distribution of new Chinese book on non-discrimination  

China formally ratified ILO Convention 111 (non-discrimination in employment) in January 2006. In anticipation of the ratification the China Programme supported 6 research projects and a series of workshops on Employment Discrimination during 2004. The result of this was the book “Employment Discrimination- International Standards and Domestic Practice”. This is the first academic book to be published in this field, and provides important input to the ongoing discussions and policy debates. In 2006 the China Programme donated 1400 books to government ministries, NGOs and the academic community. The China Programme purchased 2000 more copies in 2006 and plans to continue distribution of the book to relevant actors in 2007.

Time: Throughout 2007

Budget: NOK 12 000,-

1.21 Human Rights in Western China

The overall objective of the Western China portfolio is to contribute to increased and improved education and research on international human rights standards in less developed Chinese provinces.  

1.21.1 Annual basic two-week IHRL course for university teachers in Western China

Seeing the continued need for IHRL trainings specifically targeting China’s Western provinces, the China programme wish to organise a new two-week training course for 30 university teachers from this economically less developed part of China. The course will focus on economic, social and cultural rights with a special emphasis on minority issues. 

Partner: Inner Mongolia University, Hohhot

Time: October 2007

Budget: NOK 642 468,-

1.21.2 Research Cooperation: State administration of minority religions in Western China 

As part of its focus on West China a new research project on state administration of religion in West China will be initiated in 2007. The project will focus on the local implementation of laws, regulations and policies relevant to people's possibilities of enjoying freedom of religion or belief. Since most of China's ethnic minorities live in this part of the country, the project will concentrate its focus on the specific human rights issues of religious practice among ethnic minorities. 

Partner: CASS Institute of World Religions

Time: Throughout 2007

Budget: NOK 87 400,-

1.22 Women’s Rights 

The overall objective of the Women’s Rights projects is to strengthen the recognition of women’s rights as human rights. 

1.22.1 Support to Women’s NGO: “Domestic Violence Network”

The DVN is an NGO with Chinese characteristics creatively reaching out to smaller social initiatives as well as to local chapters of the state-sponsored Women’s Federation. The DVN has established a national reputation as an actor in promoting policy reform and civil society building in this field. It has mobilised media attention, generated public debate, contributed to draft legislation, and sustained model projects in both urban and rural communities to give visibility to institutional changes that can reduce domestic violence. 

Partners: NCHR/Novib/Ford Foundation/SIDA co-funding, Chinese partner DVN

Time: Throughout 2007

Budget: NCHR share NOK 270 000,-

1.22.2 Translation project: key literature on Women’s rights

The NCHR and RWI have signed an agreement with the Law Institute of CASS, regarding translation of three key books on women’s rights. As part of this agreement the China programme supports translation of the book Women and International Human Rights Law (vol II) edited by Kelly D. Askin and Dorean M. Koening in 2007 . 

Partners: NCHR/RWI co-funding, Chinese partner CASS Institute of Law

Time: Throughout 2007

Budget; The project was applied for and approved by the Norwegian MFA in 2006. No extra funds needed in 2007.

1.23  Norwegian Competence-building and 10 yrs Cooperation

The overall objective of the Norwegian Competence portfolio is to strengthen Norwegian competence on selected human rights and China issues and to promote capacity to dialogue and cooperate with Chinese partners. 

The objective of the promotional activities is to make the Sino-Norwegian academic cooperation in the field of Human Rights more visible and to improve and strengthen relations that can facilitate continued cooperation.  

1.23.1 Norwegian MA stipends and competence exchange

In order to continue encouraging Norwegian students to do research on HR and China the China programme will in 2007 continue to award 1-2 MA grants for twelve months each to talented students who are in the process of writing their MA thesis. Activities for the students at NCHR will include roundtables and seminars, offering the students the opportunity to present and discuss their work. The students will be expected to produce MA theses relevant to HR in China and it is hoped that the students may become a valuable resource for Norwegian organisations and institutions working with China and HR.

Time: Throughout 2007

Budget: NOK 103 000,-

1.23.2 Seminars on HR and China

As a continuation of the annual public seminars and internal briefings on current Chinese HR issues organised in the past, the China programme plans to organise two public seminars in 2007. This will help strengthen Norwegian competence on selected HR and China issuesTime: Throughout 2007

Budget: NOK 198 840,-

1.23.3 NCHR’s 10 years of Chinese cooperation (1997-2007), Brochure

With the purpose to sum-up the China programme’s activities during the past 10 years and to make Sino-Norwegian academic cooperation in the field of human rights more visible, the China Programme plans to produce a 30-pages brochure. The brochure will be printed in 1500

ex. and distributed to the Programme’s cooperation partners as well as other relevant organisations and institutions in both China and Norway.  

Time:  February- August 2007

Budget: NOK 391 594,-

1.23.4 NCHR’s 10 years of Chinese cooperation (1997-2007), Networking Event

To recognize the NCHR’s 10 years of Chinese cooperation and to express gratitude to the many actors who over the years have supported the China Programme’s activities, it is suggested to organise a larger networking event in Beijing in September.  The NCHR leadership/board will be present. The China Programme is also in close contact with the MFA to explore potential for political representation at the meeting.

Partner: Event Bureau Beijing

Time: Autumn 2007

Budget: NOK 246 185,-

1.23.5  Criminal Justice- Consultation 

The overall objective of this portfolio is to contribute towards respect and promotion of the rule of Law in China, with special emphasis on rights covered by the International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR). The China Programme will advise on cooperation projects aimed at this goal:

1.23.6 Criminal Justice Projects: Advice and Consultation 

In 2006, a new position was set up at the China Programme, placed in Beijing, with the purpose to provide consultations and advice to Norwegian Dialogue participants who are initiating their own HR related activities in China, particularly in the field of Criminal Justice. Partners: Norwegian and Chinese partners under the HR Dialogue

Time: Throughout 2007

2007 Budget: NOK 93 200,-
1.23.7 Core Funding

The core funding request is lower than in 2006. It has the same components as previous years covering salary for the Programme coordinator stationed in Beijing (see 6.1), travel costs for the Programme Director, Documentation, Running costs and Support to the China office in Beijing. 

Budget: NOK 1 180 075,-
1.24 Autonomi og minoritetsvern i Kina - The China Autonomy Programme

This programme has been undertaken through institutional cooperation between NCHR and other four Chinese research institutions. It is funded by NORAD during 2004 to 2007 period.  The main tasks are to finalize and present the research results of the programme in 2007. The total budget is 2,456,512NOK.

Personnel from NCHR:

Researcher and Programme Director:  Zhou Yong

Researcher:  Dr. Maria Lundberg

Researcher:  Dr. Koen Wellens

Researcher: Dr. Goran Leijonhufvud

Chinese research institutions:

Law School of Yunnan University (LSYN)

Inner Mongolian Academy of Social Sciences (IMASS)

Nationality Research Institute of Liangshang Yi Autonomous Prefecture (INS)

Ethnic Issues Research Centre of the Chinese State Ethnic Affairs Commission (SEAC)

The overall goal of this programme is to describe, explain the Chinese regional national autonomy system, with the new additional purpose of policy/law recommendations based on this research.

1.24.1 Objective: Presenting research result

Activity: Editing, revising and translating draft papers
Result: Minorities, Autonomy and Development in China
Responsible: NCHR

Partner: INS, IMASS, LSYN

Period: Jan. - Oct. 2007

1.24.2  Objective: Presenting research result

Activity: Writing and editing draft papers

Result: Commentary on Policies/laws of Chinese Linguistic Minorities
Responsible: SEAC and NCHR

Partner: NCHR, SEAC

Period: Jan. – Aug. 2007

1.24.3 Objective: Presenting research result

Activity: Meeting with researchers and editing the draft papers

Result: Studies on Implementing Policies/laws on Linguistic Minorities in China

Responsible: NCHR

Partner: NCHR, SEAC

Period: Jan. – Dec. 2007

1.24.4 Objective: Presenting research result

Activity: field work with programme research members in Yunnan

Result: Selected Conference Papers on Minority Language Policies/laws and Recommendations

Responsible: SEAC and NCHR

Partner: SEAC, LSYN, INS, IMASS and NCHR

Period: Jan. – Dec. 2007

1.24.5 Objective: Presenting research result

Activity: Revising and editing draft papers

Result: Special issue of International Journal on Minority and Group Rights on Chinese regional national autonomy studies

Responsible: NCHR

Partner: LSYN, NCHR, SEAC, INS, IMASS

Period: Jan. – June 2007

1.24.6 Objective: Finalizing research results

Activity: meetings and field visits

Result: revised research papers for the above mentioned publications

Responsible: NCHR

Partner: NCHR, IMASS, INS, LSYN

Period: March – Oct. 2007

1.24.7 Policy/Law recommendations consultation

Activity: Research visits and meetings with international organizations and Norwegian institutions by the Chinese delegation from SEAC

Result: drafting and finalizing the policy/law recommendations

Responsible: NCHR, SEAC

Partner: NCHR, SEAC

Period: May

Cost: SEAC and NCHR share the expenses

1.24.8 Objective: Presenting and discussing research results

Activity: Participating seminar in USA with leading scholars in this field

Result: Comments and revised research papers for publication

Responsible: NCHR

Partner: INS, IMASS, LSYN, NCHR, SEAC

Period: November 2007

1.24.9 Objective: Presenting and discussing research results

Activity: Participating seminar in Norway/Europe

Result: Comments and revised research papers for publication

Responsible: SEAC and NCHR

Partner: INS, IMASS, LSYN, NCHR, SEAC

Period: 2007
1.25 The ICC Legal Tools Programme

In 2005, the International Criminal Court in The Hague (ICC) made a formal request to NCHR for support to their ICC Legal Tools Project. NCHR responded positively, and a cooperation agreement between the institutions was signed in December 2005. Financial support for a new programme was provided by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and the ICC Legal Tools Programme became the latest programme added to NCHR’s portfolio of international programmes.
Programme Director, Christian Ranheim

Programme Coordinator, Marit Vik

Legal Adviser, Nobuo Hayashi

Legal Adviser, Seynabou Benga, 

The ICC Legal Tools Programme aims to contribute to the realisation of international human rights by collecting and systematising sources of law and electronic tools to be used for investigating and prosecuting serious human rights violations and international crimes.
1.25.1 Objective: To provide the ICC and other users with an updated digital library of all available legal sources in international criminal law.

Activity: Working on the various Legal Tools typically involves one or more of the following tasks:  identifying, collecting, systematising and uploading relevant documents; generating metadata for these documents; and creating their abstracts.  There are also tasks which are more specific to particular Legal Tools, such as drafting and editing user's guides, incorporating developments, keeping information current, and testing and reporting on technical solutions 

Result: Collect 1000 new documents, register metadata for 3000 documents and produce 15 abstracts

Responsible: PM

Partner: ICC 

Period: All year  

1.25.2 Objective: To make the Case Matrix available to users outside the ICC and to assist them in implementing the Legal Tools.

Activity: Update and adapt the case management application Case Matrix, train staff and provide support for users outside the ICC. The programme will also promote the Legal Tools within the broader international criminal law community 

Result: The Case Matrix will enhance the capability of users outside the ICC to conduct fact-finding, documentation, investigation and prosecution of serious human rights violations and international crimes.

Responsible: PM

Partner: ICC external consultant

Period: All year

1.25.3 Objective: To contribute to competence building in Norway within the field of international criminal law

Activity: The programme will build competence in Norway in the field of international criminal law by implementing an internship programme.  The programme will also organise lectures, workshops, seminars and/or similar events on suitable subjects and consider co-ordinating and participating in research projects

Result: The internship programme will give Norwegian lawyers an unique opportunity to gain experience within the field of international criminal law and to work in co-operation with international counterparts.  Other activities will raise the level of awareness and knowledge of international criminal law.

Responsible: PM

Period: all year 
1.26 Indonesiaprogrammet - The Indonesia Programme

1.26.1 Introduction

The work of the Indonesia Programme is aimed at improving the human rights situation in Indonesia. Capacity building is central to most projects run by the Programme. By establishing a well founded understanding of what international human rights instruments are, why they should be applied and how, the Programme seeks to provide recipients with vital tools for advocating in favour of increased awareness and improved compliance with international human rights standards.  

1.26.2 Main areas of commitment:

The Programme’s activities for 2007 continue to focus on:

1) human rights education in institutions of higher learning 

2) human rights adjudication

3) human rights and armed conflicts, the military’s role and security sector reform

4) freedom of religion or belief 

1.26.3 Personnel:

Programme Director, Knut D. Asplund

Legal Advisor, Nicola Colbran 
Project Coordinator, Christina Kloster / Liv H. Kvanvig

Total budget: NOK 4 183 815

1.26.4 Activities 2007

Human Rights Education in Institutions of Higher Learning

Writing and Publishing a Textbook on Human Rights in Indonesian 

A human rights textbook for law students at undergraduate level is currently being drafted. Contributors to the book are Norwegian, British and Indonesian. It is expected the book will be published by the end of 2007. 

Result: A high quality human rights textbook published in Indonesian that will be introduced as required reading in the law faculties of several leading universities. 

Responsible: Programme Director 

Partner: Human Rights Centre, Indonesian Islamic University, Yogyakarta

Time: Throughout 2007 

Costs: NOK 80 400 

1.26.5 Advanced Training for University Lectures: Indigenous Peoples’ Rights 

The Indonesia Programme will coordinate a 4 day course for university lecturers on indigenous people’s rights and how these rights relate to issues such as land, forestry, mining and freedom of belief. 

Result: The course will provide lecturers with specialist knowledge and also equip them to advance the protection of indigenous people’s rights in the community at large. 
Responsible: Programme Director and Legal Advisor

Partner: Human Rights Centre, Indonesian Islamic University, Yogyakarta 

Costs: NOK 308 770

1.26.6 Library Support to Centres for Human Rights Studies

The Programme will continue its library support activity, by providing three human rights centres and other institutions with relevant human rights literature. 

Result: Main regional human rights centres and related institutions will have a collection of core literature and reference works on international human rights. 

Responsible: Project Coordinator

Time: Throughout 2007

Costs: NOK 165 000 
1.26.7 Indonesian Guest Researcher

The Programme will provide two Indonesian researchers with one-month stays at NCHR, to research on human rights related issues. Researchers are expected to produce scholarly articles on topics related to their field of research.

Result: Academic exchange between Norwegian and Indonesian researchers in the field of human rights. A strengthening of NCHR’s knowledge on human rights in Indonesia and an expansion of the guest researcher’s knowledge within his or her field of research. 

Responsible: Programme Director and Project Coordinator 

Time: Autumn 2007

Cost: NOK 108 000
1.26.8 Indonesian Master Students: Masters Programme The Theory and Practice of Human Rights at NCHR

The Indonesia Programme will throughout 2007 continue to administer the Indonesian students’ scholarships and provide them with monthly payments.  

Result: The Indonesian students’ understanding of international human rights will be enhanced.  

Responsible: Project Coordinator 

Time: Throughout 2007
Costs: NOK 225 000

1.26.9 NCHR Short Course in Human Rights 

On the initiative of the international programmes, the NCHR will conduct a 2-week intensive course on human rights primarily directed at participants from outside Norway. The Indonesia Programme will cover the costs of 5 Indonesian participants from the Ministry of Law and Human Rights and the Foreign Ministry. 

Result: Participants having an increased knowledge and understanding of international human rights standards, and their domestic application and implications. This will benefit the participants individually, as well as the institutions they represent. 

Responsible: Programme Director
Time: 2007

Costs: NOK 206 000 

1.26.10 Human Rights Adjudication

1.26.11 Human Rights Courts

Since 2004, the Programme has provided training and support to the National Commission of Human Rights and the Attorney General’s Office in utilising the electronic case management system (Case Matrix) for investigating and prosecuting gross human rights violations. In 2007 the Programme will update the Case Matrix and provide advanced training. 

Result: The proposed activities will facilitate the carrying out of inquiries, investigations and prosecutions by both the National Commission on Human Rights and the Attorney General’s Office and increase their ability to structure and plan investigations. 

Responsibility: Legal adviser
Time: 2007

Costs: NOK 181 890 

1.26.12 Human Rights Litigation and Advocacy: Economic, Social and Cultural Rights

In 2007 the Programme will hold two 3-days courses aimed at providing participants with specialised training in economic, social and cultural rights. The courses will also explore the possibility of litigating these rights, and other avenues for their protection and promotion such as advocacy and lobbying. 

Result: The workshops will provide a forum to discuss and exchange ideas and strategies, as well as the challenges, associated with the protection and promotion of economic, social and cultural rights. 

Responsible: Legal adviser

Partner: Human Rights Centre, Indonesian Islamic University, Yogyakarta

Time: 2007

Costs: NOK 473 376
1.26.13 The Right to Food: Specialist Litigation and Advocacy Training with Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)

The training will focus on practical strategies to advocate for the right to food, as well as examining the protection and promotion of the right to food in countries that are in a similar position to Indonesia.  PBHI will also launch a book it has written on the right to food in conjunction with NCHR.

Result: The workshop will strengthen the capacity of PBHI to lobby, advocate and litigate for the protection and promotion of the right to food. 

Responsible: Legal adviser

Time: April 2007

Costs: NOK 70 621

1.26.14  Pilot Project: Judicial Transparency: Case Monitoring by the Indonesian Judicial Commission

The Programme will support a pilot project aimed at strengthening the transparency and predictability of the Indonesian judicial system. The Indonesian Judicial Commission (a recently established independent state institution tasked with monitoring the conduct of judges in Indonesia) will utilise regional networks in 4 to 5 provinces to identify and monitor cases where there are procedural deficiencies and where the outcome of cases indicates that the ‘right to a fair trial’ standard have not been met. The Judicial Commission will eventually expand the pilot project to most provinces in Indonesia. 

Result: The final result will be a report which will be used to at advocate for reform of the Indonesian judiciary in areas such as transparency and accountability, education, recruitment and promotion, as well as wages and general working conditions. The project will also assist the Judicial Commission in identifying skilled judges as suitable candidates for promotion to vacancies in the Supreme Court. 

Responsible: Legal adviser

Partner: The Indonesian Judicial Commission
Time: Throughout 2007, starting in June
Costs: NOK 395 500 

1.26.15 The Role and Conduct of the Military

1.26.16 Military Justice: International Criminal Law Training for the Military

The Indonesia Programme will provide international resource persons at three courses for military officers. The main topic will be international criminal law, including war crimes and international criminal courts. The Indonesia Programme will also receive a high level delegation visiting Norway. The delegation will be introduced to the Office of the Judge Advocate General and receive information about the Norwegian military justice system with particular emphasis on independency and transparency. 

Result: In conjunction with Indonesia’s human rights courts, military courts are central in addressing human rights violations committed by security forces. The project aims to provide input and capacity building opportunities to persons and institutions central in Indonesia’s military justice system. 

Responsible: Programme Director 

Partner: FRR Law Office, Jakarta

Time: March 2007

Costs: NOK 240 999
1.26.17 Human Rights, Armed Conflicts and Military Operations

The Indonesia Programme will arrange training for the Indonesian Special Forces. Training will focus on the conditions that allow a State to use force, what actions are permissible during counter-insurgency operations, and methods prohibited under international law. 

Result: An increased understanding in military circles of what is expected of armed forces in a democratic state and the restrictions this place on how counter-insurgency operations are conducted. 

Responsible: Programme Director

Partner: FRR Law Office
Time: May/June and August 2007
Costs: NOK 450 374

1.26.18 Indonesian Participation at Commanding Officer’s Course (INTCOC)

The Indonesia Programme will cover the cost of two military officers participating in the International Commanding Officer Course (INTCOC) in 2007. INTCOC is organised by the Norwegian Defence International Centre and aims at preparing participants for leading international military and humanitarian operations, in particular under the UN. NCHR provides a resource person to lecture on human rights during the course. 

Result: Indonesian military officers will network with colleagues from different countries, and gain training in relevant subjects, including human rights. The Course will also promote networking between the Indonesia Programme and the Indonesian officers, which is essential to additional projects. 

Partner: INTVIRK
Responsible: Programme Director

Time: October 2007 
Costs: NOK 62 200

1.26.19 Freedom of Religion or Belief

1.26.20 Bachelor Course in Sharî’a, Human Rights and Law at the State Islamic University, Syarif Hidayatullah (UIN) 

The Programme will establish a pilot course on Islamic law, human rights and law at UIN. The course will be mandatory for Islamic law students in their last semester. 

Result: The course will provide students with knowledge and understanding of the interrelationship between international human rights law, domestic law and Islamic law/Sharî’a. 

Partners: Associate Professor Tore Lindholm and UIN
Responsible: Project Coordinator

Time: Throughout 2007

Costs: NOK 406 650
1.26.21 Report on Freedom of Religion or Belief

The Programme will write a report on how freedom of religion or belief is interpreted and implemented among various Muslims and Islamic groups in Java, ranging from Islamists to liberals. The project includes 6-week fieldwork in East Java, conducted by Christina Kloster following her tenure as coordinator at the Programme. 

Result: The project will enhance Norway’s role in promoting and discussing freedom of religion or belief in Indonesia.  

Partner: Associate Professor Tore Lindholm and Syamsul Arifin, PhD, Muhammadiyah University of Malang 
Responsible: Project Coordinator

Time: June until September 2007

Costs: NOK 179 427
1.26.22 Competence Building, Documentation and Networking

Sufficient access to sources of information for Programme staff is crucial to maintain their current knowledge on the human rights situation in Indonesia. Acquisition of books, magazines, reports and journals is central, as is the opportunity to participate at relevant courses and conferences in Norway and abroad. Networking is also a central part of this activity, and is primarily sought by arranging seminars in Norway on Indonesia-related issues. The Programme invites leading experts to give presentations on the relevant topics; from Indonesia or other countries. 
Result: This enables Programme staff to maintain their competence in and working knowledge of human rights and Indonesia and to network within relevant areas. Additionally it promotes expertise and understanding on Indonesia in Norway and opens a forum for debate and discussion on topics related to the human rights situation in Indonesia. 

Responsible: Project Coordinator 
Time: Throughout 2007

Costs: NOK 142 088

1.26.23 Research

The Programme will seek to strengthen its research component and increase cooperation with both in-house scholars and international resource centres. As a continuation of previous work, the Programme Director will continue data collection and adapt this into a publishable manuscript. 

1.27 NORDEM – Norsk ressursbank for demokratibygging og menneskerettigheter 

Det overordnede målet for NORDEM er å bidra til realisering av internasjonale menneskerettigheter ved effektivt å gjøre kompetent personell tilgjengelig for internasjonale oppdrag som fremmer demokratisering og respekt for menneskerettighetene.


NORDEM består av:

Programleder Hege Mørk  

Prosjektkoordinator Lisa Kirkengen 
Prosjektkoordinator Turid Wulff Knutsen

1.27.1 Objective: Vedlikeholde og videreutvikle beredskapsstyrken og ressursbasen gjennom nyrekruttering og oppdatert informasjon om personell i database

Result: Målsettingen er til enhver tid å ha 150 personer i beredskap, samt å ha en god oversikt over kompetansen som finnes. 

Responsible: PA

Partner: FH

Period: hele året 

Cost: regnskapsføres ved FH

Activities: I løpet av året skal NORDEM i samarbeid med Flyktninghjelpen annonsere opptak til beredskapsstyrken. Søkerne skal vurderes i henhold til de kriterier som er fastsatt for opptak og aktuelt behov. NORDEM vil deretter foreta intervjuer sammen med FH, og kvalifiserte kandidater vil bli gitt tilbud om opptak i styrken. NORDEM skal også sørge for at FH sender intensjonsavtaler til alle medlemmer av beredskapsstyrken slik at det er klart hvilke kandidater som er tilgjengelige for oppdrag.

1.27.2 Objective: Gjennomføre relevante prosjekter i form av utsendelse av personell. NORDEM skal identifisere og sende ut etterspurt personell og gjennomføre oppdrag i tråd med henvendelser fra UD, FN, OSSE, EU m.fl. Egne NORDEM operasjoner skal gjennomføres der det er aktuelt. NORDEM skal følge opp utsendte bla. gjennom besøk i felt, ved rapportering og systematisk innhente performance evaluation (PE) før kontrakter forlenges og ved avsluttet oppdrag

Result: Det er et mål at rundt 110 personer skal sendes ut på oppdrag i løpet av 2007.  For personer som er ute på oppdrag utover 6 måneder skal performance evaluation (PE) innhentes før kontraktsfornying. Feltbesøk til samtlige langtidssekonderte skal være gjennomført.

Responsible: PA

Partner: FH

Period: hele året 

Cost: 25 mill (regnskapsføres ved FH)

Activities: NORDEM må jevnlig være i dialog med ulike seksjoner i UD og relevante internasjonale organisasjoner for å få oppdrag iht mandat. Når et oppdrag og en kandidat er identifisert må dette koordineres med UD, FH og andre relevante aktører. Før utsendelse arrangerer NORDEM briefinger, og må ved langtidsoppdrag sørge for å innhente rapporter fra den sekonderte mens hun/han er i felt. I tillegg arrangeres feltbesøk, og vedkommende bes også om å komme på mellombrief når vedkommende er i Norge. Etter endt oppdrag arrangerer NORDEM debriefing med FH og UD inviteres. Oppdraget avsluttes ved at den sekonderte skriver en rapport. Dersom rapporten skal publiseres må NORDEM kvalitetssikre rapporten. NORDEM sørger deretter for at rapporten trykkes og distribueres.

1.27.3 Objective: Forespørsler til internasjonale oppdrag (sekonderinger) skal rettes til like mange kvinner som menn (jfr. FN res 1325 og Regjereingens handlingsplan).

Result: Like mange kvinner som menn bør være sekondert fra NORDEMs beredskapsstyrke.

Responsible: PA

Partner: FH/UD

Period: Hele året

Cost: regnskapsføres ved FH

Activities: NORDEM skal ved rekruttering til internasjonale oppdrag være bevisst på å forespørre, og i den grad det er mulig, fremme like mange kvinner som menn til oppdrag. Dette skal dokumenteres i et eget Excel-skjema slik at det kan føres og rapporteres statistikk over forespørsler og fremminger i et kjønnsperspektiv.

1.27.4 Objective: NORDEMs Manual on Human Rights Monitoring skal revideres iløpet av 2007.

Result: En oppdatert og aktuell utgave skal utformes i løpet av 2007. Manualen skal være et praktisk brukerverktøy for personer i felt og skal kunne gis til medlemmer av beredskapsstyrken samt til andre relevante aktører både nasjonalt og internasjonalt for på en oversiktlig og pedagogisk måte styrke kunnskapen om menneskerettighetsarbeid i felt.

Responsible: PA

Partner: UD/FH/Gan/infoansvarlig SMR

Cost: Regnskapsføres v/FH

Activities: Søknad og budsjett fremmes i basissøknad ved begynnelsen av året. Gan tar seg av trykking, formatering, og sammensetning av kapitler/permer. En person kontrakteres til å koordinere/overse det faglige arbeidet. NORDEM har det overordnede ansvaret og vil på anbefaling av og i samråd med faglig koordinator bidra med input der dette anses nødvendig. 
1.27.5 Objective: Dokumentere og analysere erfaringer fra oppdrag. 

Result: Alle oppdrag skal rapporteres. De fleste utgis som egen NORDEM publikasjon. Fokus på rapportering i 2007 bør, i tillegg til dokumentasjon, være mer analyse av erfaringer og ”lessons learned”. NORDEM bør i større grad følge arbeidet til langtidssekonderte for evt. å gi ut egne publikasjoner på relevante og aktuelle problemstillinger innenfor mr-arbeide. 

Responsible: PA

Partner: forsker/sekondert

Period: hele året 

Cost: Finansieres over budsjett fra UD pr. oppdrag

Activities: NORDEM må etterspørre rapporter fra sekonderte jevnlig, og bør forandre malen for rapportene til langtidssekonderte slik at rapportene blir mer analystiske, og at det for NORDEM er mulig å. identifisere ”trender” eller problemstillinger som kan benyttes til videre forskningen ved SMR, og i rekruttering, opplærings og briefingsøyemed. Rapportering må ved briefingen før utsendelse gjennomgås nøye sammen med den sekonderte slik at vedkommende er forberedt på hva som kreves.  

1.27.6 Objective: Kompetanseheving av personell i NORDEM 

Result:  Samtlige nyrekrutterte (25- 30 personer) skal ha vært gjennom NORDEM basiskurs i løpet av året. Det tas sikte på å arrangere et basiskurs på vårparten i 2007. Valgkurs skal også arrangeres, om mulig også for NI-institusjon i Egypt. NORDEMs valgkurs bør finne sted i begynnelsen av september/tidlig høst. NORDEM må samarbeide med SMR for å se på muligheten for å innlemme NORDEM-kursing inn i noe SMR kan tilby som VU/EU.

Både personer fra beredskapsstyrken og NORDEM personell ved SMR skal ha deltatt på andre kompetanseoppbyggende kurs (eks. NEEDS e.l).

Responsible: PA

Partner: FH, forskere og andre ansatte ved SMR  

Period: hele året 

Cost: finansieres over basisbevilgning fra UD som regnskapsføres ved FH.

Activites: Basiskurskonseptet og temaene vurderes på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 2006 og 2004. For begge kursene må aktuelle forelesere forespørres og bookes. Likeledes må kurssted bookes. NORDEM må koordinere de praktiske gjøremålene med FH, samt koordinere kontakten med innledere. I forhold til arrangering av et valgkurs for NI Egypt bør NORDEM holde jevnlig kontakt med relevant forsker og ledelsen ved SMR.

1.27.7 Objective: Nettverke internasjonalt 

Result: NORDEM skal ha jevnlig kontakt og møter med relevante organisasjoner; OSSE, ODIHR, EU, FN slik at vi får flere henvendelser om personell til mr-stillinger. Kontakten med FN bør styrkes, bl.a. gjennom jevnlige reiser til New York og Geneve. NORDEM bør til enhver tid være oppdatert mht hva som skjer/forventes i organisasjonene slik at NORDEM kan tilby personell med relevante kvalifikasjoner. NORDEM bør inngå avtale om bruk av personell med OHCHR og UNDP i den grad det er mulig. I tillegg bør NORDEM ha kontakt med tilsvarende institusjoner, ZIF, SIDA, SAFDEM etc., og være påpasselig med å invitere deltakere fra noen av disse institusjonene på NORDEM-kurs.

Responsible: PA

Partner: FH

Period: hele året 

Cost:  Dekkes over bevilgning  fra UD. Regnskapsføres ved FH

Activities: NORDEM skal kontakte relevante organisasjoner for å initiere møter vedrørende bruk av NORDEM, samt deltagelse på kurs. NORDEM bør opprettholde jevnlig kontakt med OHCHR og DPKO i forbindelse med avtale om bruk av personell. NORDEM skal være representert ved relevante seminarer og konferanser, og bør se på muligheten for å være med på et møte i FNs Human Rights Council som del av akkreditert NGO (SMR er registrert). Slike fora gir NORDEM en god mulighet til å etablere kontakt med relevante personer og fagavdelinger av betydning for NORDEMs arbeide. Dialog med ledelsen ved SMR er nødvendig i denne forbindelse. NORDEM bør også initiere kontakt med FN- delegasjonen i New York og Geneve.

1.27.8 Objective: Fremheve forskningselementer i NORDEMs virksomhet 

Result: Det bør ved SMR være flere prosjekter hvor NORDEM-temaer forskes på, etter modell av Etiopia- og Palestina-prosjektene. NORDEM bør også kunne utgi flere egne utredninger/evalueringer à la HPD-evaluering eller studien av minoritetsretur i BiH 

Responsible: PA

Partner: forskere ved SMR/egen NORDEM-forsker 

Period: hele året 

Cost: søkes om i hvert enkelt tilfelle
Activities: NORDEM bør annonsere denne type virksomhet ovenfor de ulike seksjonene i UD og samarbeide med forskere på SMR og/eller utenfor, på fagområder som er relevante. NORDEM bør komme med innspill til hvilke fagområder det kan forskes på, og foreslå  NORDEM- temaer som kan forskes på overfor Seksjon for fred og forsoning i UD.

1.27.9 Objective: Opprettholde god kontakt med relevante avdelinger og seksjoner i UD. 

Result: NORDEM skal ha jevnlig kontakt med brukere og potensielle brukere av NORDEM i UD. Dette vil bidra til å at de har god kjennskap til NORDEM i UD og dermed etterspør våre tjenester. NORDEM bør styrke kontakten med seksjoner som er potensielle brukere men som hittil i liten grad har finansiert prosjekter, slik som Seksjon for fred og forsoning og Seksjon for humanitære spørsmål. NORDEM bør også forsøke å skape større interesse for finansiering av stillinger på lavere nivåer innenfor mr og demokratisering. NORDEM bør i sterkere grad ovenfor UD gi uttrykk for muligheten for å gjøre lengre analyser enn de vanlige rapportene à la oppdragene for Vest-Balkanseksjonen. Dette vil kunne bidra til å styrke forankringen ved SMR, og samtidig gi UD muligheten til å anvende NORDEM på et bredere grunnlag.

Responsible: PA

Partner: UD

Period: hele året

Activities: NORDEM skal initiere jevnlige møter med de ulike seksjonene i UD og ha jevnlig kontakt via telefon, e-post etc.

1.27.10 Objective: Jevnlig oppdatere og videreutvikle NORDEMs nettsider

Result: NORDEM vil kommunisere mer effektivt med medlemmer av beredskapsstyrken og ressursbasen, (potensielle) brukere av beredskapsstyrken og partnerorganisasjoner.

Responsible: PA

Period: hele året

Activities: Månedlige eller hyppigere oppdateringer av informasjon på nettsidene om personell i felt, nye oppdrag, kurs, seminarer og publikasjoner.

1.27.11 Objective: Økt profil i media og relevante miljøer

Result: Kunnskap om NORDEM økes, noe som kan bidra til flere godt kvalifiserte medlemmer og flere brukere.

Responsible: PA

Partner: infoansvarlig SMR

Period: hele året

Cost: Dekkes over UD bevilgning. Regnskapsføres ved FH. 

Activities: Formidle kontakt mellom journalister/infoansvarlig SMR og sekonderte med sikte på å få publisert materiale om NORDEM i media, på egen nettside, i relevante fagblader etc. Arrangere foredrag/seminarer med sekonderte som foredragsholdere for interesserte fra relevante miljøer.

1.27.12 Objective: Fungere som clearing house ved henvendelser fra internasjonale organisasjoner som ikke faller direkte innenfor NORDEMs virkeområde. 

Result: Gjennom NORDEMs kontakter i internasjonale organisasjoner kommer det fra tid til annen forespørsler om bidrag til internasjonale operasjoner av ulik karakter, så som UNOCIs forespørsler om kandidater til mr-relaterte stillinger på Elfenbenskysten. Med NORDEMs nettverk både internasjonalt og nasjonalt bør NORDEM være behjelpelig med å identifisere eventuelle kandidater også utover beredskapsstyrken og ressursbasen. Dette må skje i samråd med UD. 

Responsible: PA

Partner: UD, FN

Period: Hele året

Activities: NORDEM skal være behjelpelig ved forespørsler fra FN, EU eller andre organisasjoner som etterspør spesialkompetanse til oppdrag av ulik art. 

1.28 Oslokoalisjonen - The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief
1.28.1 5.6.1 New Directions in Islamic Thought and Practice

Overordnet målsetting: Å fremme islamsk reformtenkning som er i overensstemmelse med de internasjonale menneskerettighetene. Å øke allmenn kunnskap og bevissthet om utviklingen av kvinnerelaterte temaer innen moderne reformtenkning.

Overordnet ansvar: Kari Vogt (IKOS, UiO) og Lena Larsen (SMR, UiO).

Øvrige medlemmer av prosjektgruppen: Oddbjørn Leirvik (TF, UiO), Tore Lindholm (SMR)

1.28.2 ”Women Shaping Islam”

Aktiviter: Arbeidsmøte for en gruppe på omkring ti internasjonale eksperter i Marrakech (november 2007), samt forberedelsesmøte i Marokko i mai. 

Ansvarlige: Kari Vogt og Lena Larsen 
Resultat: Et offentlig tilgjengelig dokument om islamske begrunnelser for kvinners rettigheter og likhet for loven. Samtidig dannes det en permanent ekspertgruppe bestående av en gruppe internasjonalt kjente muslimske eksperter.     

Periode: Mai og november 2007
Kostnad: kr.247 524,-
1.28.3 Training course on Freedom of Religion or Belief i kvinneperspektiv

Aktiviteter:

· Utvikling av kursmodul med spesielt henblikk på kvinners trosfrihet i forhold til internasjonale menneskerettighetsstandarder (vår og høst 2007). 

· Besøk til FJWU (dekkes av Kirkens Nødhjelp under et annet prosjekt) 

Resultat: Å ha Freedom of Religion or Belief treningskurset klar til pilotkurs i tros- og livssynsfrihet ved Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi (FJWU) i vår 2008.

Ansvarlige: Kari Vogt og Lena Larsen 

Medvirkende: Ziba Mir-Hosseini (London), Maleiha Malik (University of London), Javier Martinez Torron (Universidad Complutense, Madrid), Muhammad Seif (Pakistan).

Samarbeidspartnere: Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi (FJWU). Dette universitet utdanner kvinner som rekrutteres til lederposisjoner både nasjonalt og internasjonalt. 

Periode: vår og høst 2007
Kostnad: kr.4 025,- (søkes overført fra 2006)
1.28.4 New Directions in Islamic Thought and Practice publikasjon 

Aktivitet: 

· Bearbeiding av materialet fra to tidligere workshopper (Yogyakarta, Indonesia og Sarajevo, Bosnia Herzegovina), samt materiale etter Workshop i Istanbul, januar 2007.

· To møter i redaksjonsgruppen

· Møte med IB Tauris for forhandlinger om og underskriving av kontrakt. (London, vinter 2007)

Resultat: Boken ”New Directions in Islamic Thought and Practice” vil presentere den siste og mest innflytelsesrike utvikling på feltet islamsk reformtenkning, og vise nye tilnærminger til brennende spørsmål innen det muslimske fellesskapet i dag. Boken vil kunne brukes som ressursbok av muslimer og ikke-muslimer.

Ansvarlige: Kari Vogt (UiO), Christian Moe (Ljubljana/UiO), og Lena Larsen (UiO) 

Periode: hele 2007
Kostnad: kr.218 714,- (av dette søkes kr. 70 000,- overført fra 2006)  
1.28.5 Studie av kvinnemadrasaer i Pakistan

Aktivitet: En delegasjon vil reise til Pakistan for å gjennomføre en studie av madrasaer for jenter. Utgifter til delegasjonsreisen er dekket av Kirkens Nødhjelp.

Resultat: Ny kunnskap om jenters sosialisering i de muslimske undervisningsinstitusjoner, ”kvinnemadrasaer”, samt offentlig retorikk som fremmes av madrasaene. Målet er å samle ny kunnskap om boforhold, skoledag, pensum, undervisning og de holdninger som formidles.

Ansvarlige: Kari Vogt, Lena Larsen og Nasim Riaz.

Samarbeidspartnere: Kirkens Nødhjelp

Periode: juni 2007
Kostnad: kr.0,- (dekkes av KN)  
1.28.6 Skriftlig materiale fra kvinnemadrasaer i Pakistan

Aktivitet: Innsamling av pamfletter eller skrifter utgitt av organisasjonene som står bak madrasaene og oversikt over budskapet i disse skriftene. Sammenstilling og presentasjon av stoffet. 

Resultat: Økt innblikk i forholdet mellom en offentlig retorikk og sosial virkelighet i madrasaene. 

Ansvarlige: Kari Vogt, Lena Larsen

Medvirkende: Shoaib Sultan i samarbeid med Nazim Riaz

Periode: høsten 2007
Kostnad: kr.41 470,- 

1.28.7 Kina

Overordnet målsetting:

Bidra til utvikling av tros- og livssynsfrihet i Kina med vekt på konkrete problemstillinger relatert til konvensjonene om menneskerettigheter. 

Overordnet ansvar: Koen Wellens (UiO, NCHR Kina program), Egil Lothe (Buddhistforbundet)

Medvirkende: Hanna Havnevik; IKOS, UiO og leder for Tibet-nettverket, samt Knut Espen Arnesen ved Teologisk Fakultet, UiO
Resultat:
· Gode relasjoner knyttet til dialog med fokus på tros- og livssynsfrihet, med aktuelle kinesiske institusjoner og med religiøse ledere i Kina.

· Relatere dialogen om tros- og livssynsfrihet med Kina til bl.a. situasjonen i Tibet og andre områder i Kina med tibetansk befolkning.

· Bidra til innsikt hos våre kinesiske partnere mht sentrale 
problemstillinger knyttet til tros- og livssynsfrihet. 

Bidra til innsikt generelt av situasjonen i Kina mht tros- og 
livssynsfrihet. 

1.28.8 Publikasjon om situasjon og utfordringer i Kina i forhold til tros- og livssynsfrihet 

Aktivitet: Å utarbeide en større publikasjon som beskriver situasjonen og utfordringene i Kina mht tros- og livssynsfrihet. Dette vil gjøres med utgangspunkt i dokumentasjon fra dialoger med China State Administration for Religious Affairs (SARA) og delegasjonsbesøk av begge parter i hverandres land. Publikasjonen skrives på engelsk, og oversettes til mandarin. 
Ansvarlige: Koen Wellens (SMR, UiO),

Resultat: Økt kunnskap om situasjon og utfordringer i Kina i forhold til tros- og livssynsfrihet i form av samt en ressursbok. 

Periode: hele 2007
Kostnad: kr.381 636,- (av dette søkes kr. 175 860,- overført fra 2006)  
1.28.9 Teaching for Tolerance

Ansvarlige: Bente Sandvik (Human-Etisk Forbund), Oddbjørn Leirvik (TF, UiO), Babs Sivertsen (Oslokoalisjon)

Overordnet målsetting: 

· Å bekjempe diskriminering og intoleranse som oppstår når trosfrihet og livssynsfrihet ikke blir respektert, gjennom å bidra til at organisert undervisning fremmer forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser. 

· Å bidra til økt kunnskap om og respekt for tros- og livssynsfrihet som menneskerettighet. 

· Å fremme kunnskap om og en realisering av anbefalingene fra sluttdokumentet fra FNs konsultative konferanse (Madrid 2001) om religionsfrihet i undervisningen.

Resultat: 

· Gjennom nettverksbygging å stimulere arbeidet med nye undervisningsmodeller, materiale og metoder om og for toleranse.

· Evaluere undervisningsmodeller og metoder fra ulike land for å se om de bidrar til å fremme toleranse og er i samsvar med internasjonale standarder.

· Drifte en tverrfaglig ”ressursbank” av internasjonale spesialister og nøkkelpersoner på dette feltet, med prosjektets nettside www.oslocoalition.org som et sentralt medium 

1.28.10   Regionalt nettverksmøte i Almaty, Kasakhstan

Aktiviteter: 

· Nettverksmøte i Almaty Kasakhstan i juni 2007. 

· Samarbeid med UNESCO om utvikling av et undervisningsopplegg inkludert følgende (i flg. UNESCO’s planer, se vedlegg 4):  

· Planlegging av fremdrift i utviklingen av en internettside som skal presentere modeller for religionsundervisning som er i samsvar med FNs MR erklæring 

· Etablering av en UNESCO database over ressurspersoner, NGOer og andre relevante organisasjoner for å styrke nettverksbyggingen på dette feltet

Tilpasse undervisningsmateriale basert på Toledomodellen til bruk i den Sentralasiatiske regionen

Resultat: Styrket nettverk for toleranse og tros- og livssynsfrihet i Sentral-Asia, nettside og database
Ansvarlige: Babs Sivertsen, Bente Sandvig 
Periode: Juni, 2007. 
Kostnad: kr.186 464,- (av dette søkes kr. 139 100,- overført fra 2006)  
1.28.11   Ferdigstille ressursbok på toleranse

Aktivitet: Å støtte utgivelsen av boken, og hjelpe til med markedsføring av boken der det synes å være et relevant tilskudd til eksisterende materialer. Boken utgis våren 2007 

Resultat: Ressursboken om toleranse, som består av litterære bidrag fra ulike kulturer og ulike forfattere, tilgjengelig for nettverket av aktører innenfor ”teaching for toleranse”. 

Periode: vår og sommer 2007
Ansvarlig: Babs Sivertsen

Samarbeidspartnere: Jeremy Gunn, American Civil Liberty Union (ACLU), er ressursbokens redaktør, UNESCO i Paris

Kostnad: kr.27 432,- (hele beløpet søkes overført fra 2006)  
1.28.12 Regionalt ”Teaching for Tolerance” nettverksmøte i Krakow, Polen

Aktiviteter: 

· Oppsporing av relevante organisasjoner, og kontakt med disse

· Et formøte i Oslo med noen regionale nøkkelpersoner innenfor opplæring i toleranse

· Planlegging av et større regionalt nettverksmøte i 2008 (fortrinnsvis i Krakow)

Resultat: Evaluering av arbeid hittil, og kartlegging av veien frem. Utbygging av nettverket i de øvrige eks-sovjetiske (CIS) landene med sikt på å engasjere dem i arbeidet.

Ansvarlig: Babs Sivertsen (Oslokoalisjon) 

Samarbeidspartnere: UNESCO, OSSE/ODIHR

Periode: høsten 2007
Kostnad: kr.44 400,- 
1.28.13 Indonesia 

Overordnet ansvar: Dag Kaspersen

Øvrig prosjektgruppe: Oddbjørn Leirvik, Tore Lindholm, Kari Telle (CMI), Kari Vogt, Lena Larsen.

Overordnet målsetting: Fremme tros- og livssynsfrihet som menneskerett gjennom samarbeid med akademiske institusjoner, NGO’s og religiøse ledere i Indonesia. 

Innledning/kommentar: En av de største utfordringene i dagens Indonesia er utdanning av barn og unge. Der mennesker med ulik religiøs og kulturell identitet studerer sammen fordres sindig analyse og kritisk selvrefleksjon. Det er mange som forsøker å lese både sine hellige skrifter, sine forpliktende tradisjoner og vedtatte lover enda en gang for å finne veien videre for Indonesia. På de fleste læresteder skaper kultur- og religionsmøtet et potensielt kreativt og noen ganger destruktivt kraftfelt. Oslokoalisjonen ønsker å legge til rette for forpliktende tverr-religiøst samarbeid på universitetsnivå. Dette gjøres i nettverkssamarbeid med betydelige NGOer, sentrale læresteder, og religiøse ledere. Vi ønsker i Indonesia å videreutvikle pilotkurset The Human Right to Freedom of Religion or Belief, som ble arrangert i januar 2007 i Yogyakarta og Det søkes om støtte til følgende aktiviteter: 

1.28.14 Videreutvikling av pilotkurs i tros- og livssynsfrihet: 

Innledning/kommentar: I januar 2007 gjennomførte Oslokoalisjonen treningskurset: “The Human Right to Freedom of Religion or Belief” ved UIN Sunan Kalijaga – Det Islamske Statsuniversitet i Yogyakarta. Dette ble bl. a. integrert det i det obligatoriske bachelorkurset for jus-studenter i “Sharî’a and Human Rights” som SMR utvikler i samarbeid med Syarif HidayatullahUniversity i Jakarta. 

Aktivitet: videreutvikling av pilotkurset i samarbeid med UIN

Ansvarlige: Tore Lindholm, W. Cole Durham (International Center for Law and Religion Studies, BYU), Are Svendsen (Oslokoalisjonen)
Periode: gjort i januar 2007
Kostnad: kr.0,- 
1.28.15 Etterutdanningsmodul for religionslærere i Yogyakarta 

Aktivitet: Prøve ut etterutdanningsmodul om religionsfrihet for religionslærere.

Resultat: Bevisstgjøring av religionslærere fra potensielle konfliktområder om elevers og foreldres rettigheter.

Innledning/kommentar: Dette er en videreutvikling av en etterutdanningsmodul om religionsfrihet som menneskerettighet. Et foreløpig pensum ble utarbeidet i samarbeid mellom kristne og muslimske universitetslærere fra læresteder i Yogyakarta. Det søkes i samarbeid med UIN Yogyakarta om å sette det første etterutdanningskurset i gang høsten 2007. 

Ansvarlig: Dag Kaspersen 

Samarbeidspartnere: UIN Yogyakarta 

Periode: høsten 2007
Kostnad: kr.44 500,- 
1.28.16 Skrivekonkurranse i en Salafiorientert pesantren (koranskole) 

Aktivitet: Støtte en skrivekonkurranse for barn og undom om hva den ideale Shariah kan være. Grasrotprosjekt i samarbeid med CePDeS – Centre for Pesantren and Democratic Studies og Lily Munir (Jakarta og Jombang).

Resultat: å få barn og ungdom som er i en relativt lukket undervisningssituasjon til selv å reflektere over sammenhengen mellom religion, lov og sosialt fellesskap.
Ansvarlig: Dag Kaspersen 
Samarbeidspartnere: CePDeS – Centre for Pesantren and Democratic Studies 

Periode: vår 2007
Kostnad: kr.15 000,- 
1.28.17 Utarbeidelse av rapport til UD om holdninger til religionsfrihet på Java 

Aktivitet: Utarbeidelse av rapport muslimers holdninger og vurderinger til sentrale tros- og livssynsfrihetsnormer som er nedlagt i menneskerettighetene gjennom et 6 ukers feltarbeid på Øst-Java. Rapporten vil fokusere på hhv. ekstremistiske og moderate muslimske grupperingers holdninger til nasjonalt vedtatte menneskerettigheter, spesielt på religions- og trosfrihetens område. 

Resultat: Et bidrag til det faglige underlaget for det videre menneskerettighetssamarbeidet mellom Norge og Indonesia. 

Ansvarlige: Tore Lindholm og Christina Kloster (Indonesia-programmet)

Periode: sommer 2007
Kostnad: kr.56 478,-
1.28.18 Utredningsarbeid om den hindu-balinesiske minoriteten på Lombok 

Aktivitet: Feltarbeid til Indonesia og ferdigstillelse av en utredning om den hindu balinesiske minoriteten på Lombok i Indonesia. Undersøkelsene skal gi oversikt over hvilke utfordringer religiøse minoriteter står overfor i denne islamdominerte regionen.

Resultat: Rapport om situasjonen for den hindu balinesiske minoriteten på Lombok mht. menneskerettigheter og religion. 

Ansvarlig: Kari Telle 

Samarbeidspartner: Chr. Michelsens Institutt v/ Dr. Kari Telle som vil i forbindelse med feltopphold på Lombok, i sitt post.doc program gjennomføre utredningen. 

Periode: sommer 2007
Kostnad: kr.12 700,- 
1.28.19  Forskning på indonesisk religionsundervisning på grunnskoleplan

Aktivitet: Støtte til Interfidei til forskning på indonesisk religionsundervisning på grunnskoleplan på Sumatra.

Resultat: Sumatra kapitel i en pågående utredning om religionsundervisning på grunnskolen gjennomført av Interfidei, som gradvis dekker hele Indonesia. 
Ansvarlig: Dag Kaspersen

Samarbeidspartner: Interfidei, en betydelig dialogorganisasjon i Indonesia. 

Periode: hele 2007
Kostnad: kr.20 000,- 
1.28.20 Delegasjonsreise til Indonesia sommeren 2007 

Aktivitet: Delegasjonsreise til Indonesia for å fremforhandle avtaler med universiteter i Yogyakarta, Medan og Surabaya (både islamske og kristne læresteder) om nye aktiviteter i 2008: Kursmoduler om Religionsfrihet og toleranse undervisning i utvalgte koranskoler og universiteter. Skape møteplasser for moderate og radikale Muslimer og Kristne. 

Resultat: Økt:
· kompetanse og trening i trosfrihet for universitetslærere, religionslærere, studenter, funksjonærer og andre.

· kunnskap om situasjonen i Indonesia og etablering av nye strategier i møte med spenninger i kultur- og religionsmøtet.

Ansvarlige: Dag Kaspersen

Medvirkende: Nelly van Doorn-Harder (Nederland/USA), Kari Telle (spesialister på Indonesia), Tore Lindholm, Kari Vogt, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik.  
Samarbeidspartnere: Chr. Michelsens Institutt, Valparaiso University og Indonesia-programmet på Norsk senter for Menneskerettigheter, UIO. Islamic State University (UIN Sunan Kalijaga), The Islamic  University of Indonesia (UII), University Gaja Mada (UGM), DIAN Interfidei – Yogyakarta, CePDeS – Centre for Pesantren and Democratic Sudies –Jombang/Jakarta, International Centre for Law and Religious Studies (ICLRS) Brigham Young University.
Periode: høst 2007
Kostnad: kr.112 090,-
1.29 Skoleringskurs for tros og livssynsfrihet 

1.29.1 Videreutvikle treningskurset i tros og livssynsfrihet i ulike formater og moduler 

Aktivitet: Å videreutvikle treningskurset i tros og livssynsfrihet i ulike formater og moduler som møter de forskjellige behovene til NGOer, trossamfunn og læresteder

Resultat: Spredning til en bredere publikum av de ressursene som er utviklet. Å befeste stillingen som kompetansesenter og service-leverandør ovenfor Oslokoalisjonens nettverk. 

Ansvarlig: Tore Lindholm

Medvirkende: Are Svendsen, Cole Durham 

Periode: hele 2007
Kostnad: kr.10 000,-   
1.29.2 Utgivelse en indonesisk oversettelse av Oslokoalisjonens deskbook

Aktivitet: Ferdigstille språkvask og utgi boken på et passende forlag.

Resultat: Boken skal kunne brukes i noen av de utdannings prosjekter der Oslo Koalisjonen og Norsk Senter for Menneskerettigheter samarbeider med Indonesiske universitet og høyskoler. 

Ansvarlige: Dag Kaspersen og Tore Lindholm

Samarbeidspartner: UIN Yogyakarta 

Periode: Klar til publisering sommer 2007
Kostnad: kr.24 000,- 
1.29.3 Oversettelse av Oslokoalisjonens deskbok til kinesisk

Aktivitet: Velge ut hvilke deler av Oslokoalisjons deskbok som skal oversettes til kinesisk (mandarin) og ordne oversettelsen. 

Resultat: Bidra til å bøte på den store mangel på skriftlig kinesisk materiale som omhandler tros- og livssynsfrihet som en menneskerett. Publikasjonen som ønskes oversatt vil være spesielt aktuell for kinesiske akademikere og statsansatte som arbeider med dette temaet.

Ansvarlige: Egil Lothe (Buddhistforbundet), Koen Wellens (UiO/NCHR), Tore Lindholm (UiO/NCHR),  

Samarbeidspartnere: Chinese Academy of Social Sciences and International Centre for Law and Religious Studies (ICLRS) Brigham Young University, 

Periode: sommer og høst 2007
Kostnad: kr.56 792,- 
1.29.4 Guidelines on Teaching about Religion in the OSCE region

Aktivitet:

Å delta i ekspert-møtet i Toledo i mars som er organisert av The OSSE/ODIHR Advisory Council on Freedom of Religion or Belief. Her skal første utgaven av Retningslinje for religionsutdanning i OSSE-landene lages. Å delta i oppfølgingsarbeid knyttet til utvikling av de endelige retningslinjer 

Resultat: Retningslinjer som støtter OSCE-stater i deres arbeid med å fremme tros og religionsfrihet, og å øke kompetansenivået i dette arbeidet.

Ansvarlige: Babs Sivertsen (Oslokoalisjon), Dag Nygård (Norges kristne råd)

Samarbeidspartnere: OSSE/ODIHR

Periode: mars 2007
Kostnad: kr.17 090,-
1.30 Misjon og menneskerettigheter

Overordnet målsetting: Å bidra til at motsetninger knyttet til misjonsvirksomhet løses med utgangspunkt i bevissthet om de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene.

Overordnet ansvar: Gard Lindseth, Mellomkirkelig Råd og Egil Lothe, Buddhistforbundet.

Referansegruppe: Lars Gule (HiO), Bjørn A. Wegge (Norsk Misjon i Øst), Ernst Harbakk (Areopagos), Marianne Skjortenes (Misjonshøgskolen i Stavanger), Lena Larsen (SMR), Thom Arne Hellerslia (Advokat), Senaid Kobilica (Islamsk Råd), Jon Peder Egenæs (Amnesty International Norge)

1.30.1 Publikasjon av brosjyre og artikkelsamling om misjon og menneskerettigheter og etikk

Aktiviteter: 

En publikasjon vil bli utarbeidet på bakgrunn av studiereiser gjennomført i 2006. Publikasjon ferdigstilles og utgis på engelsk i løpet av 2007. Samtidig blir brosjyrer produsert og distribuert i aktuelle religions- og livssynsmiljøer 

Resultat: Et bidrag til debatten om hva som kan tillates av misjonering innenfor menneskerettighetenes ramme. Økt:

· kunnskap i aktuelle religiøse organisasjoner som om hva FNs MR-komité, den europeisk menneskerettighetsdomstolen og andre kommisjoner sier om misjonsvirksomhet 

· forståelse av hvordan menneskerettighetsetikken både forplikter og sikrer rettigheter til den enkelte der misjonsvirksomhet er kilde til konflikter. 

Ansvarlig: Gard Lindseth (Mellomkirkelig Råd), Egil Lothe (Buddhistforbundet)

Periode: vår og høst 2007
Kostnad: kr.43 972,- (hele beløpet søkes overført fra 2006)  
1.30.2 Arbeidsseminar for referansegruppe om Misjon og menneskerettigheter 

Aktivitet: Arrangere et arbeidsseminar i Oslo for referansegruppen om misjon, menneskerettigheter og etikk, med reise- og oppholdsdekning for 8 utenlandske nøkkelpersoner, for å evaluere oppnådde resultater og legge strategier for videre arbeid. 
Resultat: En evluasjon av oppnåde resultater og strategiutarbeidelse for internasjonalt nettverksarbeid. 
Ansvarlig: Gard Lindseth (Mellomkirkelig Råd)

Periode: September 2007
Kostnad: kr.89 800,-
1.30.3 Nettverksbygging for Misjon og menneskerettigheter programmet

Aktivitet: Delegasjonsreise til Vatikanstaten, og hovedkontoret til Kirkens Verdensråd for å ha samtaler med ansvarlig for saker angående proselytisme.

Resultat: å bygge nettverk og engasjere nye nøkkelpersoner i debatten om misjon og menneskerettigheter..

Ansvarlig: Gard Lindseth (Mellomkirkelig Råd)

Medvirkende: Dag Nygård (Norges kristne råd), Egil Lothe (Buddhistforbundet)

Periode: høsten 2007
Kostnad: kr.46 632,- 

1.30.4 Kaukasus og Sentral-Asia 

Overordnet målsetting: Å fremme kunnskap om og respekt for tros- og livssynsfrihet og utfordre majoritetskirkens territorialtenkning gjennom dialog mellom religiøs majoritet og minoriteter i Georgia

Overordnet ansvar: Dag Nygård, Norges kristne råd

1.30.5 Besøk av norsk delegasjon av religiøse ledere til Georgia

Aktiviteter:

· Delegasjonsbesøk i desember 2007 av 6 religions - og livssynssamfunns ledere fra Norge til Georgia for en ”fact finding” rundreise om vilkårene til minoritetsreligioner i Kaukasus. 

· Rundbordskonferanse om misjon, etikk og menneskerettigheter. Temaet vil bidra til å sette søkelys på forholdet mellom majoritetstrossamfunn og minoriteter, og vil stimulere til en drøfting av menneskerettighetene generelt, og religionsfriheten spesielt.

Resultat: Styrking av bånd som tidligere ble knyttet. Økt gjensidige kunnskapen om det religiøse liv og situasjonen for tros- og livssynssamfunn i Kaukasus. 

Ansvarlige: Babs Sivertsen (Oslokoalisjon) og Dag Nygård (Norges kristne råd)
Samarbeidspartner: International Center for Law and Religion Studies (ICLRS), Brigham Young University, Provo Utah, medlemmer av ODIHRs ekspertpanel, 21st century (Tiblisi, Georgia). 
Periode: oktober 2007
Kostnad: kr.194 452,- (av dette søkes kr. 145 834,- overført fra 2006)  
1.30.6 Støtte til OCs gjesteforsker og MR-aktivist

Aktivitet: Invitere Mohammad Hossein Sabouri til Norsk Senter for Menneskerettigheter til et 6 måneders studieopphold

Innledning/kommentar: Den iranske juniorforskeren Mohammad Hossein Sabouri (f. 1973) har i dag har en sentral posisjon ved Mofid University i Qom som leder av det nyopprettede Center for Human Rights Studies. Han arbeider også med kvinners rettigheter som del av menneskerettighetsproblema​tikken, og samarbeider med den kjente kvinneaktivisten Sahla Saheri om utgivelsen av Irans største og viktigste kvinnemagasin, Zanan.

Ansvarlige: Tore Lindholm og Kari Vogt

Periode: september 2007 og utover
Kostnad: kr.70 000,- (hele beløpet søkes overført fra 2006)  
1.31 South Africa Programme

In 2005 the South Africa Programme (SAP) started a new five year phase funded by the Norwegian Embassy in South Africa. The SAP supports organisations, institutions and university-based work in South Africa that are working with human rights and democracy issues, particularly socio-economic rights A researcher normally based at NCHR is currently based at one of the SAP’s partner organisations to conduct research in connection with the right to health in South Africa. Partner organisations for the period 2007 – 2009 have been decided and a revised strategy for this three year period was adopted in the autumn of 2006. Three year contracts with partners were decided upon in order to enable greater continuity of  project activities over a longer period of time with the aim of achieving better impact and results.  

The overall goal: The goal for the programme is to promote respect for human rights in a manner that consolidates democratic development in South Africa through engagement with government. 

Staff: 

Programme Director:  

Researcher: Peris Jones

Budget for 2007: Approximately NOK 15 million 

1.31.1 Increase the implementation of Socio economic rights in South Africa

Activity: Support partner organizations’ work
Result: Through partners there will be increasing broaden engagement with government over policy and service delivery on specific sets of socio-economic right issues. The issues which will be covered are health, land, water, access to information, amongst others. 

Increased knowledge of socio-economic rights in the academic community.

Increased knowledge of socio-economic rights disseminated to community sector and public office decision-makers. 

Existence of high quality materials on the subject area which do not duplicate existing materials.

Have contributed to public information and public dialogue.

Evidence of project in question contributing to socio-economic rights implementation, whether through lobbying or otherwise.

Responsible: SAP and partners
Partner: various

Period: 2007

Cost: see above

1.31.2 Contribute to the respect, protection and promotion of the Socio economic right to land

Activity: support partner organizations’ work 

Result: Increased knowledge of land rights in the academic community.

Increased knowledge of land rights disseminated to community sector and public office decision-makers. 

Existence of high quality materials on the subject area which do not duplicate existing materials.

Evidence of project in question contributing to land rights implementation, whether through lobbying or otherwise.

New data which will feed into new models for how to increase land distribution in an equitable manner, to reduce property.

Have contributed to public information and public dialogue.

Contribute to change in policy and implementation.

Responsible: SAP and partners

Partner: various

Period: 2007

Cost: see above

1.31.3 Contribute to the respect, protection and promotion of the rights to Housing and water

Activity: support partner organizations’ work 

Result: Increased knowledge of housing and water rights in the academic community.

Increased knowledge of housing and water rights disseminated to community sector and public office decision-makers. 

Existence of high quality materials on the subject area which do not duplicate existing materials.

Evidence of project in question contributing to housing and water rights implementation, whether through lobbying or otherwise.

Have contributed to public information and public dialogue.

Contribute to change in policy and implementation.

Responsible: SAP and Partners
Partner: various
Period: 2007

Cost: see above

1.31.4 Contribute to the respect, protection and promotion of the right to health

Activity: support to partner organizations’ work

Result: Increased knowledge of health rights in the academic community.

Increased knowledge of health rights disseminated to community sector and public office decision-makers.

Existence of quality literature and reports on the subject area which does not duplicate existing materials.

Evidence of project in question contributing to health rights implementation, whether through lobbying or otherwise.

Have contributed to public information and public dialogue.

Contribute to change in policy and implementation.

Responsible:SAP and partners
Partner: various

Period: 2007 

Cost: see above

1.31.5 Contribute to increased access to justice

Activity: support partner organizations’ work

Result: Increased knowledge on access to justice. 

Increased knowledge about the role of courts in securing socio-economic rights in a constitutional democracy.

Increased knowledge on access to justice disseminated to community and public office decision-makers.

Evidence of project in question contributing to increased access to justice for women and other groups whether through lobbying and/or legal support, and access to the court system.

Contribute to new data which will feed into new models for how to increase access to justice.

Have contributed to public information and public dialogue.

Contribute to change in policy and implementation.

Responsible:SAP and partners
Partner:various

Period: 2007

Cost: see above

1.31.6 Increased promotion of Human rights by a South African organisations in the region

Activity: support partner organizations’ work

Result: There will be increased focus on co-operation between South African organisations and organizations/institutions in the region that will benefit from such collaboration. 

Responsible: SAP and partners
Partner: various

Period: 2007

Cost: see above

1.31.7 Increased competence on Human rights issues in South Africa in Norway

Activity: - Conduct research under the Programme related to the themes above and linked to the NCHR’s research clusters (see Peris Jones research plans under section on research). 

Hosting guest researchers from South Africa 

Scholarship to one/two Norwegian master student(s) who is writing their thesis on issues/themes related to human rights in RSA.

Seminars/guest lectures

Spreading information and knowledge to other institutions in Norway.

Facilitate co-operation between Norwegian and South African institutions.

1.31.8 Participate in the 10 year anniversary of the RSA/UiO cooperation in the autumn 2007

Responsible: SAP and partners
Partner: various

Period: 2007

Cost: 1,8 mill

1.31.9 Ensure good management and development of the South Africa Human Rights programme

Activity:
· Seminars and meetings for making a clearer focus on the programme strategy for the last 3 year period 2007-2009

· In regard to the revised strategy identify partners for 3 year agreements from 2007-2009

· make a format for applications which ensure good information from the partners concerning the project and the organisation/institution

· Monitoring and evaluations of the projects funded in 2005 and 2006

· Assessment of funding applications submitted by South African organisations and institutions and give recommendations to the Norwegian Embassy as to which projects may be included in the project portfolio

· Negotiate and enter into contract with chosen partners

· Establish networks and institutional twinning between South African and Norwegian institutions.

· Provide technical support and advice to the Norwegian Embassy

· Submit an annual report on the general human rights situation in South Africa in March to the Embassy and an updated report in October

Result:
- Partners fulfill the goals of the programme 

- Good management of the programme is done

- A focused programme is made for the last 3 years

Responsible: SAP and partners
Partner: various

Period: 2007

Cost: see above
1.32 Indigenous Legislation in Latin America - ILLA

Sistema de Seguimiento y Monitoreo: Políticas Públicas y Normas Legales para Pueblos Indígenas– Engelsk tittel: Monitoring Indigenous Legislation and Public Policy in Latin America>

Stener Ekern, Jemima García-Godos

1.32.1 Mål: Initiere prosjektet ILLA
Aktivitet:Initiering av prosjektet. Utarbeidelse av arbeidsplan; datainnsamling; initiere kontakt med samarbeidsorganisasjoner i LA. 

Resultat: Arbeidsplan; identifisering av samarbeidsinstitusjoner.
Ansvarlig: <Stener Ekern, Jemima García-Godos>
Periode: Mars 2007 – Oktober 2008
Samarbeidspartner: < Manolo Sánchez, Scanteam; Raquel Yrigoyen, IDS-Peru>

Kostnader: Inter-American Development Bank
Fellesadmistrasjon

Administrasjonen ved SMR skal være en støttefunksjon for hovedaktivitetene ved senteret: Forskning, undervisning, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter samt internasjonale programmer.

Administrasjonen skal være organisert slik at hovedaktivitetene får optimal støtte gitt de ressurser man til enhver tid har prioritert til administrative medarbeidere og driftsmidler.

Administrasjonen skal bidra til at arbeidet ved Senteret foregår etter de lover, regler og retningslinjer som gjelder ved Universitetet i Oslo og generelt i statlig forvaltning.

Medarbeidere:

Medarbeidere:

Kontorsjef Kjelling, Daniel

Førstesekretær Brit Borse (vikar for Jozelic, Jasna)

Informasjonsleder Astrup, Christian B

Prosjektadministrativ leder Siri Skåre (vikar for Høgdahl, Kristin)

Biblioteksleder Haugen, Betty 

Avdelingsbibliotekar Mesgrahl, Kristine 

Avdelingsbibliotekar Martha Herkenhof (midlertidig)

Seniorkonsulent Guro Frostestad (vikar for Henden, Øyvind)

Førstekonsulent Jozelic, Jasna (midlertidig)

Økonomikonsulent Øyvind Strømmen (vikar for Eva Grøttland)

Økonomikonsulent Mahin Bina

Dokumentasjon/bibliotek
1.33 Innledning

Senterets bibliotek inneholder den største og mest oppdaterte samling av menneskerettighetslitteratur i landet og er depotbibliotek for Europarådets menneskerettighetsdomstol. 

1.33.1 Overordnede mål

· Biblioteket ved Norsk senter for menneskerettigheter skal ha som formål å bidra til at kunnskap om menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt er tilgjengelig på den mest effektive måten for så vel interne som eksterne brukere

· Biblioteket skal fremme oppnåelse av senterets mål innen forskning, utredning, undervisning, rådgivning og kunnskapsformidling

· Biblioteket skal bidra til å fylle senterets rolle som nasjonal institusjon for menneskerettigheter 

1.33.2 Hovedmålsetting

· Samlingen skal utvikles og vedlikeholdes, slik at den framstår som en representativ fagsamling, både når det gjelder trykte og elektroniske media. Samlingen skal speile senterets forskningsstrategi og undervisningsbehov. 

· Samlingen skal stilles opp på hensiktsmessig måte og gjøres tilgjengelig ved hjelp av effektive elektroniske gjenfinningssystemer, slik at brukerne kan bli mest mulig selvhjulpne

· Samlingen skal utgjøre en del av det nasjonale og internasjonale bibliotek- og informasjonsnettverk

· Biblioteket skal holde et høyt service- og kompetansenivå.  Ressursene skal forvaltes bevisst og effektivt

1.34 Utfordringer for 2007

Basert på tall pr 30.9. (per tredje kvartal) ser det ut til at aktiviteten vil fortsette å holde seg på et høyt nivå. Det kan bli vanskelig å opprettholde høy kvalitet på service og tjenestene uten å videreføre personalinnsatsen fra 2006 (3 bibl. i heltidsstillinger pluss to studvakter a 20% hver)

Bibliotekets deltakelse i senterets aktiviteter

· Øke bruk av bibliotekets kompetanse og få nærmere tilknytning til senterets aktiviteter

· Ta en mer aktiv rolle i forhold til aktiviteter. Formaliseres mer slik ar biblioteket kan trekkes tidlig nok inn til å bidra på en kompetent måte

· NI, program og forskere burde bruke bibliotekets kompetanse mer bevisst ved skriving, planlegging av møter og konferanser, og lignende. Biblioteket kan for eksempel bidra med:

· Referansesjekk, pensumlister (sjekke for nye utgaver/titler)

· Søk, utstillinger, temalister, konferanserelatert informasjon

· Organisering av info på nettet

1.34.1 MA-studenter

Ny studiestruktur, med mulighet for kurshopping på tvers av fakultetene, gir flere studenter og mindre oversikt

· Videreutvikle og fortsette samarbeidet med MA ansvarlig og studieveileder (Nils og Bente Kraabøl)

· Pleie forbindelseslinjen med de ansvarlige som fører til at biblioteket er varslet om nye pensumlister i tide for/til å kunne anskaffe/stille til rådighet pensumlitteratur.

· Følge opp behovet for, (og utvikle), nye kurs og sørge for at disse kommer inn i fagplanen på det tidspunktet som er mest gunstig for studentenes læringsprosess.
1.34.2 NI

Samarbeid (med NH og IL) bør utvikles evt formaliseres til deltakelse på møter/planlegging – avhengig av hvordan den fremtidige organiseringen av NI blir lagt opp.

· 1 bibliotekarstilling knyttet til denne aktiviteten (NIs vurdering: 75% faktisk NI bruk, ref notat fra Njål okt 2006)

· Mange av bibliotekets kjerneaktiviteter kan sies å tjene norske målgrupper, og bidra til å realisere NI mål om informasjon og kompetanseheving. I tillegg foreslår biblioteket nye tiltak under aktiviteter rettet mot kommunikasjon og opplæring. 

1.34.3 EVU

Holder blant annet kurs for praktikere (lærere, journalister m.fl.)

· Samarbeid m EVU (BAA, Guro?) for å få mulighet til å tilby kurs i infosøking, som frittstående kurs, og/eller som del av disse kursene (ref. FUU møte m NI diskusjon) 

1.34.4 Ansatte

Nye tjenester (X-port med mer) krever økt opplæring av ansatte.

1.34.5 Samlinger:

Til tross for radikal rydding og luking i samlingen i 2005 samt kassering og rydding i FN samlingen 2006, er hyllene fortsatt ganske sprengt.

· Innlemme møterommet i ultånsarealet og beholde kontorrom 364 (Martas rom)

· Spisse innkjøp mot mer spesifikke MR-materiale

· Redusere omfanget av ukurante materiale og overføre lite bruk materialet til depotbiblioteket (UBR)

· I tråd med linje vedtatt UBO: dreie mer mot elektroniske media der de er en fullverdig erstatning for den trykte dokumentasjonen

1.34.6 Nye prosjekter/programmer:

Eventuelle nye prosjekter/programmer ved senteret er ganske arbeidskrevende for biblioteket: innebærer ikke bare nye brukere, men også nye emner å dekke, nye abonnementer å opprette, etc.

1.34.7 Oppdrag:

Bidra i forbindelse med et nytt samarbeidsprosjekt mellom SMR og Det egyptiske nasjonalinstitutt for MR. Tidsbruk avhengig av ønsker/behov/dimensjonering av prosjektet.

1.34.8 Tekniske

Videreføre og videreutvikle samarbeidet med IT. Kurs sammen?

1.34.9 Bibliotekets ”doble tilhørighet” SMR og UJUR

For å ivareta våre forpliktelser kreves det mye tid til både møtevirksomhet og administrasjon. Dette konkurrerer med tid til den daglige driften av biblioteket

1.35 Aktiviteter 

1.35.1 Kommunikasjon og opplæring

Målgruppe: 
MA- studenter

Aktivitet 1: 
Vurdere behovet for felles omvisning i andre relevante fagbibliotek i Oslo området i forbindelse med MA studentenes oppgaveskriving

Resultat: 
Mer aktive og selvhjulpne MA studenter

Ansvarlig: 
Kristine

Tid: 

høsten 2007

Aktivitet 2:
Høsten 2007 skal det holdes kurs for MA stud om oppgave/Thesis-skriving – utvikle i den forbindelse kurs i kilde-, sitat og henvisningsbruk. Flette inn X-port og EndNote kursing i tillegg
Resultat:
Lettere for studenter: tilpasset timeplanen for øvrig. Fordel for biblioteket: flere møter opp, økt grad av selvbetjening

Ansvarlig:
Kristine, gjennom fakultetsbibliotekets undervisningsgruppe i samarbeid med studieveileder og Nils

Tid:

innen høstsemesteret

Aktivitet 3:
Samarbeid med fakultetsbibliotekets undervisningsgruppe for å utvikle mal for kurs i riktig kildebruk. Bør samordnes med EndNote kurs.
Resultat:
Lette gjennomføringen av kurs gjennom standardisering og gjenbruk

Ansvarlig:
Kristine

Tid:

Vårsemesteret

Aktivitet 4:
Undersøke mulighet for pensumssamlinger i elektronisk format (elektronisk

kompendium)

Resultat:
Lettere samtidig tilgang for alle, både studenter og forelesere.

Ansvarlig:
Kristine og Betty, i samarbeid med Nils

Tid:

Begynne arbeid i 2007, med sikte på å teste ut på kurs i 2008?

Målgruppe: 
Ansatte

Aktivitet 5:
Planlegge og holde diverse kurs for ansatte og studenter i henhold til fakultetsbibliotekets undervisningsgruppas vedtak

Resultat:
Bevisstgjøre brukerne på hva som er tilgjengelig samt økt grad av selvhjelp

Ansvarlig:
Betty og Kristine

Tid:

Vår og høstsemesteret

Målgruppe: 
Gjesteforskere og nye ansatte

Aktivitet 6:
Gi innføring i bibliotekets ressurser og MR-kilder på web. Arbeide for tidligere varsling fra SMRs program- og gjesteforskeransvarlige.

Resultat:
Raskere tilgang til ressursene; bedre utnyttelse av bibliotekets og forskernes tid.

Ansvarlig:
Betty og Kristine

Tid:

Vår og høstsemesteret

Målgruppe: 
NI-”samarbeidspartnere?” (eksterne)

Aktivitet 7:
Planlegge og holde diverse kurs i gjenfinning av MR-kilder på web, tilpasset ulike brukergruppers behov

Resultat:
Bevisstgjøre deltakerne på hva som er tilgjengelig samt økt grad av selvhjelp

Ansvarlig:
Betty og Kristine, i samarbeid med NH og EVU

Tid:

Vår og høstsemesteret?
Aktivitet 8:
Tilrettelegge internettsider for å lette gjenfinning av MR-kilder

Resultat: 
Lettere for brukere å finne fram

Ansvarlig:
Kristine, i samarbeid med NH og IL

Tid: 



Målgruppe: 
”Alle”: interne og eksterne brukere

Aktivitet 9:
Lage liste over nyanskaffelser i biblioteket og legge ut på bibliotekets web

Resultat: 
bedre kjennskap til ny litteratur

Ansvarlig:
Kristine

Tid: 

hver måned

Målgruppe: 
Lesere av Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter

Aktivitet 10:
Lage bokomtaler for Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter (20-25 titler/nr)

Resultat:
Bedre kjennskap til ny litteratur

Ansvarlig:
Betty, sammen med de øvrige nordiske MR bibliotek

Tid:

hvert kvartal, innen redaksjonens frister

Aktivitet 11:
Koordinere og redigere spalte m bokomtaler for Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter (20-25 titler/nr)

Resultat:
bedre kjennskap til ny litteratur

Ansvarlig:
Betty 

Tid:

hvert kvartal, innen redaksjonens frister

1.35.2 Aktiviteter rettet mot bedring og tilgjengeliggjøring av samlingene

Aktivitet 12:
Overføre av SIFT-basen til ny plattform

Resultat:
Gjenfinne 10 års dokumentasjon

Ansvarlig:
Sven, i samarbeid med Betty

Merknad
Enklest og mest smertefritt for Sven og Betty: overføre til ny SIFT versjon på maskin på Blindern.

Tid:

utsatt fra 2006 – venter på UBOs nye server

Kostnad
ca 50 000 nok før mva (ca 65,000?)

Aktivitet 13:
Anskaffe 500 titler

Resultat:
Gjøre relevant ny litteratur på området tilgjengelig for våre brukere

Ansvarlig:
Betty

Tid:

fortløpende gjennom året

Kostnader:
200.000,-

Aktivitet 14:
Vedlikeholde tidsskriftsamlingen; anskaffe relevante nye titler, med vekt på elektroniske utg.

Resultat:
Brukerne har raskt tilgang til tidsskriftartikler

Ansvarlig:
Kristine

Tid:

fortløpende gjennom året

Kostnad:
200 000,-

Aktivitet 15:
Arbeide for å videreutvikle menneskerettigheter/ vurdere å opprette humanitærrett som emne i x-port (opprette humanitærrett som emne Juridisk nettviser), vedlikeholde andre relevante emner

Resultat:
Brukerne får lettere tilgang til oppdaterte, kvalitetssikrete lenker

Ansvarlig:
Kristine, i samråd med Anne Gunn, Randi H. Iversby, IORs bibliotek

Tid:

Innen ?

Aktivitet 16:
Elektroniske tidsskrifter og databaser– vedlikehold og feilretting av utvalget

Resultat:
Oppdatert utvalg i X-port og SFX

Ansvarlig
Kristine

Tid:

Fortløpende

Aktivitet 17:
Ombygning: innlemme møterom i bibliotekets utlånsareal

Resultat:
Bedre plass til oppstilling av samlingen

Ansvarlig
?

Tid:

innen 1.8.?

Kostnad
?

Aktivitet 18:
Rydde i samlingen - hyllepleie

Resultat:
Bedre plass til oppstilling av samlingen

Ansvarlig
Kristine – utføres av studvakter?

Tid:

hvert kvartal?

Aktivitet 19:
Bokettersyn: jakte på og inndra av ”forsvunne” bøker/uregistrerte lån

Resultat:
Bedre oversikt over hvor bøkene befinner seg gir alle bedre tilgang til bøkene

Ansvarlig:
Kristine og Betty

Tid:

Vår og høst?

1.35.3 Kompetansebygging
Aktivitet 20: 
Delta på relevante kompetansehevende kurs. MR og bibliotekfaglige

Resultat:
Yte bedre service til brukere

Ansvarlig:
Betty og Kristine.

Tid:

Avhenger av tilbudet

1.35.4 Samarbeid/nettverksbygging/konferanser

Aktivitet 21:
Innlede samarbeid med Ottawa om thesaurus, klassifikasjonsskjema o.a.

Resultat:
Bedre verktøy for indeksering og klassifisering

Ansvarlig:
Betty

Tid:

Påbegynt høst 2006; møte vår 7007?

Aktivitet 22:
Delta på konferanser i 2007 - Kristine og Betty til European Coordinating Committee on Human Rights Documentation i Lund (mai/juni?) og Kristine til IALL i India (desember)

Resultat: 
Faglig utvikling og nettverksbygging

Ansvarlig:
 Betty og Kristine 

1.35.5 Konsulentoppdrag

Aktivitet 23:
Konsulentoppdrag i forbindelse med SMRs samarbeidsavtale med Det egyptiske nasjonalinstutt for MR. 

Resultat:
Etablere samarbeid og utveksle erfaring til felles beste

Ansvarlig:
Betty

Tid:

1? mndsverk innen 1.6.?

Aktivitet 24:
Bedre planlegging og koordinering av konsulentoppdrag for SMRs internasjonale programmer

Resultat:
Styrke samarbeidspartneres kjennskap/tilgang til relevante MR-kilder

Ansvarlig:
Betty, i samarbeid med programmene

Tid:

? mndsverk

1.35.6 Planlegging/adm av biblioteket

Aktivitet 25:
Planleggingsmøte

Resultat:
Bedre utnyttelse av ressurser, forutsigbarhet

Ansvarlig
Betty

Tid:

hvert år - høst

Aktivitet 26:
Halvårsmøte statusmøte – m gjennomgang av plan

Resultat:
Bedre oppfølging av planlagte aktiviteter

Ansvarlig
Betty

Tid:

1 dag hvert halvår? (vår og høst)

Aktivitet 27:
Ta mer aktiv i bruk Bibsys tilvekst- og budsjettmodul

Resultat:
Bedre statistikk fordelt på program, etc

Ansvarlig
Kristine og Betty

Tid:

Tilrettelegge høst 2006, innføre og teste fra 1.1.2007

Aktivitet 28:
Rekruttere en bibliotekar i engasjement finansiert av eksterne midler

Resultat:
Opprettholde service og tjenester

Ansvarlig
Betty og Daniel

Tid:

Begynne prosessen i januar, med sikte på tilsetting 1.3.

Informasjon

Sentrets overordnede kommunikasjonsmål har vært, og er å befeste SMR som aktør i norsk MR-offentlighet, med spesiell vekt på akademia, forvaltning, politisk offentlighet og norske bistandsmiljøer. 

Det er en viktig målsetting å utvikle en mer systematisk informasjonsvirksomhet som inkluderer og forplikter SMRs leder-og mellomledelse. Dette er et hovedmål for 2007. 

I virksomheten for 2007 vil dette hovedmålet finne sitt uttrykk på følgende måte: 

1.36 Forskning:

SMR har som mål å være et internasjonalt ledende forskningsmiljø for internasjonale menneskerettigheter. Dette fordrer tilstrekkelig publisering, og en systematisk vurdering av både publiseringskanaler og –form. 

Når publikasjonene foreligger er det en utfordring å få disse presentert for en bredere offentlighet i en form som gjør at materialet oppfattes både som relevant og engasjerende. 

Aktivitet: Etablere faste rutiner for registrering av all vitenskapelig publisering av SMR-ansattes arbeider, og for vurdering av hvordan publikasjonen kan gis en best mulig intern og offentlig presentasjon.

Resultat: De publikasjoner som utarbeids gis større synlighet.

Ansvarlig: Informasjonsleder sammen med forskningsleder og studiekonsulent.

Periode: 2007. Rutiner etablert og innarbeidet innen årsskiftet.

1.37 Programmer: 

Utenriksdepartementet har uttrykt ønske om at SMRs programmer skal være mer synlige i offentligheten. Arbeidet med menneskerettighetsprosjektene er imidlertid politisk sensitivt og offentliggjøring kan sette både SMRs samarbeidspartnere og dialogen med dem i fare. Det er en utfordring å finne formidlingsformer som kan bidra til å synliggjøre SMRs arbeid med menneskerettighetsdialogen uten å skade samarbeidspartnerne eller dialogen med dem.

Aktivitet: Utarbeide og realisere informasjonsplaner for hvert program, med oversikt over de arrangementer som er rettet mot offentligheten, målgrupper, form, etc. 

Resultat: Større synlighet, og mer planmessighet i informasjonsarbeidet for hvert program.

Ansvarlig: Informasjonsleder sammen med prosjektadministrativ leder og programledere.

Periode: 2007. Rutiner etablert og innarbeidet innen årsskiftet. 

1.38 Nasjonal institusjon: 

Statusen som NI medfører et generelt overvåkings-og informasjonsansvar som tilsier at alt arbeid på dette feltet samtidig representerer høyt prioriterte kommunikasjonsoppgaver.  Dette gjelder, i tillegg til lansering og presentasjon av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2006 også regelmessig og systematisk oppfølging av debatter og andre utspill i media og  norsk offentlighet generelt. SMR arbeider for tiden med en femårsplan for aktivitetene knyttet til statusen som NI. Kommunikasjonsarbeidet skal ha en sentral plass i denne planen. 

Aktivitet: Utarbeide halvårlige informasjonsplaner som hensyntar prosjekterte bokutgivelser, større seminarer, høringssvar og viktige utspill mot utvalgte grupperinger. 

Resultat: Bedre samspill mellom informasjonslederen og NI-enheten, større synlighet og mer effektiv utnyttelse av ressursene. 

Ansvarlig: Informasjonsleder og NI-staben/NI-leder.

Periode: 2007. Rutiner etablert og innarbeidet innen årsskiftet.  

1.39 Etter – og videreutdanning (EVU) 

Undervisningsenheten er pålagt omfattende formidlingsoppgaver. Ressursene er imidlertid begrensede. Det er derfor nødvendig å tydeliggjøre hva som kan tilbys av undervisning, for hvem og i hvilket omfang.

Aktivitet: Regelmessig og systematisk presentasjon av EVU-tilbudet, herunder målgrupper, form og omfang. 

Resultat: Større offentlig bevissthet om SMR som tilbyder av EVU. Større forutsigelighet hva angår tibudet.

Ansvarlig: Informasjonsleder, EVU-leder, studiekonsulent. 

Periode: 2007. Rutiner etablert og innarbeidet innen årsskiftet.  

1.40 Internkommunikasjon

Det er på det rene  at den interne kommunikasjonen mellom de forskjellige miljøene i SMR kan bli bedre. Flere tiltak har vært iverksatt i det siste, bl.a. faste felleslunsjer hver mandag som er viet utveksling av informasjon om løpende prosjekter og dagsaktuelle tema, ukentlige referater fra ledermøter, månedlige informasjonsmøter, etc. Disse tiltakene bør evalueres, samtidig som vi hele tiden bør være åpne for nye ideer. 

Aktivitet: Evaluering av eksisterende tiltak, samt planlegging og realisering av nye.

Resultat: Bedre internkommunikasjon, større felles orientering om senteret som enhet, bedret arbeidsmiljø. 

Ansvarlig: Informasjonsleder og ledergruppe. 

Periode: 2007. Rutiner etablert og innarbeidet innen årsskiftet.
� Full time, long term China Programme positions are covered under a separate five year MFA/NCHR framework agreement (2006-2010) and not included here.








